## 2021年
壤塘县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果与有效衔接乡村振兴项目计划完成情况统计表
填报单位： 填报人： 填报人联系电话： 审核人： 填报时间： 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 主管单位 | 责任单位 | 建设规模及内容 | 总投资 |  |  |  | 绩效目标 |  | 项目推进情况
[9 empty] | 今年投入资金 | 资金名称 | 资金来源 （要说明资金来源层级） | 覆盖脱贫村（个） | 项目受益人数（人） | 项目进度
合计 | 176 | [6 empty] | 25117.9168 | 21247.5 |  |  | 1299 | 132344
一、交通建设扶贫 | 3 | [6 empty] | 2136
1 | 2020年上杜柯乡日柯村脱贫攻坚通村公路整治工程 | 基础设施提升工程 | 续建 | 日柯村 | 交通运输局 | 交通运输局 | 12公里，四级公路 | 812 | 200 | 2021年中央和省级水利发展资金 | 中央资金 | 1 | 447 | 已完工
2 | 壤塘县斯跃武村脱贫攻坚斯玛吾拉寨桥梁 | 基础设施提升工程 | 续建 | 斯跃武村 | 交通运输局 | 交通运输局 | 全长70米桥梁 | 460 | 145 | 扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 492 | 已完工
3 | 2020年宗科乡依东、加斯满、卧龙村脱贫攻坚通村公路水毁恢复工程 | 基础设施提升工程 | 续建 | 依东、加斯满、卧龙村 | 交通运输局 | 交通运输局 | 路基路面恢复2000米，挡墙1200米 | 864 | 264 | 扶贫发展 | 中央资金 | 0 | 625 | 已完工
二、水利建设扶贫 | 8 | [6 empty] | 1402
1 | 中壤塘镇河堤应急建设项目 | 基础设施提升工程 | 新建 | 尕亚塘 | 水务局 | 水务局 | 河堤应急建设项目 | 430 | 429.34 | 2021年中央财政农业生产资金200、州级资金4.34、省级农村饮水安全 专项资金100、第三批扶贫发展125 | 中央资金325万元、州级资金4.34、省级100 | 1 | 800 | 已完工
2 | 2021年蒲西乡蒲西村脱贫攻坚基础设施提升改造安全饮水建设项目 | 基础设施 | 改造 | 蒲西村三组 | 水务局 | 蒲西乡人民政府 | 新建过滤池1处、清水池1处、新建蓄水池1处、维修蓄水池1处；新建主引水管2105米，引水支管683米 | 100 | 100 | 2021年林业改革发展资金 | 中央资金 | 1 | 477 | 已完工
3 | 2021年蒲西乡伊里村脱贫攻坚基础设施提升改造饮水建设项目(自建) | 基础设施 | 续建 | 伊里村九家寨 | 水务局 | 蒲西乡人民政府 | 8户3000米饮水管道安装、5个入户小水池、1座取水池、1座蓄水池。 | 10 | 10 | 少数民族发展 | 中央资金 | 0 | 60 | 已完工
4 | 2021年壤塘县蒲西乡蒲西村河堤建设项目 | 基础设施 | 新建 | 蒲西村组 | 水务局 | 水务局 | 河堤修建500米 | 500 | 500 | 2021年民族地区开发资金250、2021年中央省级水利发展资金90、中央财政农业生产发展资金115万元、2021年农村综合改革转移支付26万元、县级19万元 | 中央资金231、省级250、县级19 | 1 | 477 | 已完工
5 | 上杜柯乡日科村（深水井）建设项目 | 基础设施建设 | 新建 | 日科村 | 水务局 | 上杜柯乡人民政府 | 安全饮水深水井13口 | 13 | 13 | 2021年中央省级水利发展资金 | 中央资金 | 1 | 247 | 已完工
6 | 上杜柯乡吉拉村深水井建设项目 | 基础设施建设 | 新建 | 上杜柯乡 吉拉村 | 水务局 | 上杜柯乡人民政府 | 新建深水井30个 | 30 | 30 | 2021年中央和省级水利发展资金 | 中央资金 | 1 | 534 | 已完工
7 | 壤塘县2021年农村饮水安全巩固提升项目 | 基础设施 | 新建 | 全县 | 水务局 | 水务局 | 更换管道4000米、新建取水池4处、蓄水池4个、维修水池2处及安装入户检查井49个，惠及2630人。 | 300 | 300 | 2021年中央和省级水利发展资金、2021年中央财政和省级财政农田建设补助资金、少数民族发展资金 | 水利发展资金中央资金127.5万元、省级资金18万元；中央39万元财政和省级73.5万元财政农田建设补助资金；中央资金（少数）42万元 | 3 | 658 | 已完工
8 | 壤塘县2021年山洪灾害设备维护项目 | 山洪预警预报 | 新建 | 全县 | 水务局 | 水务局 | 对全县山洪灾害设备进行维护，确保汛期设备正常运行 | 19 | 19 | 2021年中央和省级水利发展资金 | 中央资金 | 15 | 2562 | 已完工
三、农业产业扶贫 | 49 | [6 empty] | 6158.1428
1 | 吾伊乡松德村苗圃产业基地配套基础设施建设项目 | 产业 | 新建 | 松德村 | 林草局 | 吾伊乡人民政府 | 安装63PE管道7000米、32PE管道500米、25PE管道500米；塑料水龙头100个、阀门10个、抗老化塑料储水桶2个、4G太阳能监控设备10个、卡龙沟口大宣传牌1个、小宣传牌1个；通往两家寨800米道路用泥土碎石加宽50厘米。 | 56 | 56 | 第三批扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 178 | 已完工
2 | 壤塘县牲畜棚圈建设项目 | 产业 | 新建 | 中大石沟村 | 科农局 | 石里乡人民政府 | 建设地点加斯满村和中大石沟村，计划加斯满村石波寨集体修建300平牲畜棚圈，中大石沟村分成三个自然寨选点集中修建三个棚圈，每个点的棚圈均为长80米，宽12米，内部平均分为18个小棚圈供18户群众使用。每户补助1.5185万元。2个村总计涉及农户99户，700余头牛，实现人畜分离，群众养殖牛羊带来极大便利，减少劳务成本，进一步净化村庄环境。 | 82 | 82 | 第三批扶贫发展 | 中央资金 |  |  | 已完工
|  | 产业 | 新建 | 加斯满村、 | 科农局 | 宗科乡人民政府 |  | 70 | 70 |  |  | 1 | 28 | 已完工
3 | 吾伊乡吾伊村树莓种植试点项目 | 产业 | 新建 | 吾伊村 | 科农局 | 吾伊乡人民政府 | 树莓种植4亩，引进树莓树苗4400根、建设防护围栏（长300米、高1.8米） | 8 | 8 | 第三批扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 23 | 已完工
4 | 上杜柯西穷村网围栏建设项目 | 产业 | 新建 | 西穷村 | 科农局 | 上杜柯乡人民政府 | 网围栏建设4000米 角铁800根、中柱40根、撑杆40根 | 8.3 | 8.3 | 第三批扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 38 | 已完工
5 | 中壤塘镇壤塘村集体产业发展项目 | 产业 | 新建 | 壤塘村 | 发改局 | 中壤塘镇人民政府 | 采购乡村旅游接待配套设施 | 30 | 30 | 第三批扶贫发展 | 中央资金 | 0 | 56 | 已完工
6 | 上壤塘乡长河村芍药种植项目 | 产业 | 新建 | 长河村 | 科农局 | 上壤塘乡人民政府 | 种植芍药275亩。 | 30 | 30 | 第三批扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 25 | 已完工
7 | 吾伊乡松德村产业路建设项目 | 产业 | 新建 | 松德村 | 发改局 | 吾伊乡人民政府 | 新建毛坯碎石路6公里、2座盖板函、挡墙500方、堡坎400方 | 140 | 140 | 第三批扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 110 | 已完工
8 | 壤塘县耕地质量检测项目 | 产业 | 新建 | 全县 | 科农局 | 科农局 | 农田建设耕地土壤监测 | 3.5 | 3.5 | 州级资金 | 州级资金 | 39 | 5689 | 已完工
9 | 壤塘县2021年高标准农田建设（财政转移支付）项目 | 产业 | 新建 | 全县 | 科农局 | 科农局 | 2021年高标准农田建设 | 122 | 122 | 第二批扶贫发展资金 | 中央资金 | 39 | 5689 | 已完工
10 | 2021年乡村振兴蒲西驿站产业配套建设项目 | 产业类 | 新建 | 蒲西驿站 | 旅游资源开发中心 | 蒲西乡人民政府 | 附属设施采购 | 30 | 30 | 扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 277 | 已完工
11 | 南木达阿加村、康旭村村级建设产业配套建设项目 | 产业类 | 新建 | 南木达 | 旅游资源开发中心 | 南木达镇人民政府 | 旅游配套附属设施采购 | 25 | 25 | 扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 582 | 已完工
12 | 壤塘县乡村振兴农产品质量安全监测检验实验室建设项目 | 产业类 | 新建 | 岗木达镇 | 科农局 | 科农局 | “双认证”咨询服务费12万元、试剂耗材、辅助设备及仪器维修、实验室改造服务等费用66.7276万元 | 79 | 79 | 扶贫发展 | 中央资金 | 0 | 256 | 已完工
13 | 壤塘县脱贫攻坚产业（黑青稞）建设项目 | 加工产业 | 新建 | 茸木达村 | 科农局 | 茸木达乡人民政府 | 茸木达村茸朗修建1座石磨坊，建设面积共计120平方米，购买设备及包装。 | 60 | 60 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 0 | 189 | 已完工
14 | 2021年南木达镇脱贫攻坚种植业发展项目 | 农业产业 | 新建 | 泽祥村、南木达村、阿甲村 | 科农局 | 南木达镇人民政府 | 泽祥村种植面积130亩，南木达村150亩，阿甲村70亩，共计350亩。以及网围栏等配套设施完善建设。 | 50 | 50 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 3 | 90 | 已完工
15 | 2021年茸木达脱贫攻坚产业项目建设 | 农业产业 | 新建 | 茸木达乡4个村 | 科农局 | 茸木达乡人民政府 | 购买网围栏36000米 | 210 | 210 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 2 | 359 | 已完工
16 | 高素质农民培训 | 培训 | 新建 | 全县各乡镇 | 科农局 | 科农局 | 培育新型农业经营主体带头人(含现代青年农场主)、农业经理人、农村创新创业青年、产业扶贫带头人及技能服务型农民110人 | 40 | 40 | 2021年中央财政农业生产发展资金40万元 | 中央资金 | 39 | 2652 | 已完工
17 | 壤巴拉牦牛产业园区——卧圈种草建设项目 | 农业产业 | 新建 | 上壤塘乡、尕多乡、茸木达乡、上杜柯乡、吾依乡、石里乡、岗木达乡 | 科农局 | 科农局 | 七个乡镇储备地卧圈种草1400亩，户均种植3亩。 | 21 | 21 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 25 | 5106 | 已完工
18 | 高原马铃薯品种更换更新 | 农业产业 | 新建 | 全县51个村 | 科农局 | 科农局 | 根据马铃薯品种的区域适应性，结合我县近年来试验推广情况，选择陇薯10号、青薯9号为本项目更换更新品种，集中采购种薯160吨，发放农户自主生产经营。 全县个乡镇示范推广马铃薯良种1000亩 | 50 | 50 | 2021年省级财政专项扶贫资金（暂定名） | 省级资金 | 39 | 6582 | 已完工
19 | 壤塘县2020年脱贫攻坚农牧产业生猪养殖场建设项目 | 农业产业 | 续建 | 塘塘县岗木达镇明达村 | 科农局 | 科农局 | 新建年出栏生猪400头至500头的养殖场1个 | 700 | 700 | 扶贫发展 | 中央资金 | 0 | 358 | 已完工
20 | 壤塘县2021年优良牧草人工种植技术推广项目 | 农业产业 | 新建 | 南木达片区 | 科农局 | 科农局 | 种草基地1400亩 | 67.2 | 67 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 9 | 9667 | 已完工
21 | 壤塘县2020年脱贫攻坚牦牛标准化养殖科技示范推广基地建设项目 | 农业产业 | 新建 | 南木达村 | 发改局 | 南木达镇人民政府 | 2020年牦牛标准化养殖项目 | 390 | 390 | 扶贫发展 | 中央资金 | 0 | 358 | 已完工
22 | 2020年壤塘县脱贫攻坚石里乡下大石沟产业融合发展项目 | 农业产业 | 续建 | 下达石沟村 | 科农局 | 石里乡人民政府 | 旅游、文化、产业融合发展及基础设施配套建设 | 350 | 350 | 扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 353 | 已完工
23 | 中壤塘镇壤塘村缝纫合作社 | 加工产业 | 新建 | 壤塘村 | 科农局 | 中壤塘镇人民政府 | 成立缝纫合作社及合作社设施建设，提供就业岗位，就业培训基地 | 60 | 60 | 扶贫发展 | 中央资金 | 0 | 258 | 已完工
24 | 壤塘尕多乡孜梭村山坪塘工程 | 产业发展 | 新建 | 壤塘尕多乡孜梭村 | 水务局 | 水务局 | 整治取水口1座，建设输水管线725米，排水管155米，沉砂池1座，蓄水池1座，阀井9座。 | 90 | 90 | 扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 659 | 已完工
25 | 中壤塘镇布康木达村蔬菜产业基地配套设施项目 | 农业产业 | 新建 | 布康木达村 | 科农局 | 中壤塘镇人民政府 | 180蔬菜产业基地灌溉用水、生产道路、网围栏 | 70 | 70 | 扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 600 | 已完工
26 | 2021年壤塘县尕多乡蔬菜基地排水泄涝基础设施建设项目 | 农业产业 | 新建 | 瑟谷村、孜梭村 | 科农局 | 尕多乡人民政府 | 4391米土边沟；200m拆建砖砌排水沟；536m混凝土边沟；3处过街预埋管；新建泥结碎石路6474平方米等 | 265 | 250 | 扶贫发展 | 中央资金 | 2 | 789 | 已完工
27 | 2021年上壤塘乡巩固提升冻库建设项目 | 加工产业 | 新建 | 上壤塘乡 | 科农局 | 上壤塘乡人民政府 | 上壤塘乡冻库建设项目，70平方米，购买配套设施 | 70 | 70 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 0 | 568 | 已完工
28 | 吾伊乡3村集体经济（壤古村、修卡村、松德村） | 农业产业类 | 新建 | 壤古村、修卡村、松德村） | 科农局 | 吾伊乡人民政府 | 吾依乡3村集体经济联合产品销售点（壤古村、修卡村、松德村） | 12 | 12 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 3 | 125 | 已完工
29 | 蒲西乡集体经济发展项目 | 农业产业类 | 新建 | 全乡四个村 | 科农局 | 蒲西乡人民政府 | 蒲西乡4村集体经济联合产品销售点（蒲西村、斯跃武村、伊里村、尤日村） | 200 | 200 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 3 | 956 | 已完工
30 | 南木达镇夏炎村集体经济发展项目 | 农业产业类 | 续建 | 夏炎村 | 科农局 | 南木达镇人民政府 | 销售农畜产品点 | 9 | 8 | 2021年省级财政专项扶贫资金（暂定名） | 省级资金 | 0 | 59 | 已完工
31 | 2021年牧区“菜园子”建设项目 | 农业产业类 | 新建 | 全县11个乡镇 | 科农局 | 科农局 | 扶持全县农牧民“菜园子”建设，发展庭院经济作物和完善配套基础设施建设，实施牧区“小菜园”1000户以上。 | 100 | 100 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 39 | 6258 | 已完工
32 | 尕多蔬菜加工设施建设项目 | 农业加工产业 | 新建 | 尕多乡 | 科农局 | 科农局 | 冷链、加式等园区设施建设 | 300 | 300 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 4 | 857 | 已完工
33 | 农业产业化项目（错季蔬菜） | 农业产业类 | 新建 | 全县各乡镇 | 科农局 | 科农局 | 在壤塘县适宜区域发展高原错季蔬菜和食用菌种植，对种植大户和基地、园区 设施建设、技术培训、宣传等进行扶持，维修维护农业产业园区基础设施建设。 | 230 | 230 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 39 | 6589 | 已完工
34 | 壤塘县吾伊乡西西村跑山鸡养殖项目 | 农业产业类 | 新建 | 章腊沟 | 科农局 | 吾伊乡人民政府 | 占地面积4亩，修建100平方米的普通鸡舍，鸡舍采取人字顶、长方形搭建，顶高2.5米，底高2米，购置相应设施设备工具；铁丝网鸡围栏高2.2米；安装4亩面积的塑料网罩，购置4期鸡苗及相应数量鸡饲料、药品。计划养殖规模：1200只 | 30 | 30 | 少数民族发展13万元、扶贫发展17 | 中央资金 | 1 | 614 | 已完工
35 | 尕多乡瑟谷村蔬菜基地水毁恢复项目 | 产业发展 | 新建 | 瑟谷村 | 水务局 | 水务局 | 水源修复，新建渗渠，管网埋设1.2km | 211.9 | 211 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 803 | 已完工
36 | 2021年壤塘县宗科乡加斯满村脱贫攻坚生猪养殖项目 | 农业产业 | 新建 | 宗科乡人民政府 | 科农局 | 宗科乡人民政府 | 场地维修、猪仔、饲料购买 | 30 | 30 | 扶贫发展 | 中央资金 | 0 | 125 | 已完工
37 | 壤塘县瑟谷村孜梭村蔬菜基地应急抗旱深水井项目 | 产业发展 | 新建 | 壤塘县瑟谷村孜梭村 | 水务局 | 水务局 | 新建21口水井，新建100m³蓄水池两个。 | 153.7 | 153 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 2 | 856 | 已完工
38 | 壤塘县产业振兴藏区牦牛标准化适度规模发展项目 | 农业产业 | 新建 | 蒲西、上壤塘 | 科农局 | 科农局 | 棚圈、巷道圈、粪污处理、饲补区 | 180 | 20 | 扶贫发展 | 中央资金 | 2 | 258 | 已完工
39 | 茸木达乡新型文旅融合石刻工艺品及特色农牧产品发展项目 | 农业产业类 | 新建 | 茸木达乡4个村 | 组织部 | 茸木达乡人民政府 | 打造“文化+旅游+合作社+扶贫车间+石刻传习所”的新型村集体经济发展模式 | 100 | 100 | 2021年农村综合改革转移支付预算资金50、2021年农村综合改革转移支付预算30、县级资金 | 中央资金、县级 | 1 | 861 | 已完工
40 | 2021年扶持村集体经济发展项目 | 农业产业类 | 新建 | 伊里村 | 科农局、组织部 | 蒲西乡人民政府 | 农产品销售中心 | 100 | 100 | 2021年农村综合改革转移支付预算资金资金50、2021年农村综合改革转移支付预算30、县级资金20 | 中央资金 | 0 | 254 | 已完工
41 | 2021年南木达镇扶贫车间建设厂房项目 | 产业发展 | 新建 | 南木达镇 | 乡村振兴局 | 南木达镇人民政府 | 采用彩钢结构建设车间厂房 | 100 | 100 | 第二批扶贫发展 | 中央资金6、省级94 | 2 | 365 | 已完工
42 | 2021年二戈武村赤芍种植项目 | 农业产业 | 新建 | 二戈武村 | 科农局 | 石里乡人民政府 | 赤芍种植200亩 | 25 | 25 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 0 | 69 | 已完工
43 | 2021年二戈武村高原中锋养殖项目 | 农业产业 | 新建 | 二戈武村 | 科农局 | 石里乡人民政府 | 养殖180箱 | 10 | 10 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 0 | 69 | 已完工
44 | 中壤塘镇查托村农旅接待产业项目 | 旅游产业 | 新建 | 查托村 | 文旅局 | 中壤塘镇人民政府 | 农旅接待产业设施建设 | 200 | 121 | 第二批扶贫发展 | 省级资金120、中央资金1. | 1 | 1395 | 已完工
45 | 2020年南木达镇阿加村集体经济巩固脱贫项目（农机服务站建设） | 产业类 | 续建 | 阿甲村 | 科农局 | 南木达镇人民政府 | 新建一座500平方米钢结构厂房一座 | 72 | 72 | 扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 715 | 已完工
46 | 壤塘县热不卡村1MW分布式光伏扶贫项目 | 产业类 | 续建 | 热不卡 | 发改局 | 乡村振兴局 | 热不卡村1MW分布式光伏建设 | 800 | 22 | 2021年省级财政专项扶贫资金（暂定名） | 省级资金 | 0 | 59 | 已完工
47 | 农业保险 | 补贴 | 补贴 | 全县 | 科农局 | 科农局 | 农业保险 | 14.5028 | 14.5028 | 县级资金 | 县级资金 | 6 | 269 | 已完工
48 | 2021年壤塘县政策性牦牛保险项目 | 补贴 | 补贴 | 全县 | 科农局 | 科农局 | 2021年壤塘县政策性牦牛保险项目 | 53.04 | 53.04 | 县级资金 | 县级资金 | 57 | 1324 | 已完工
49 | 2021年茸木达乡啄坤村曾木达寨牦牛集中归圈项目 | 产业类 | 新建 | 啄坤村 | 科农局 | 茸木达乡人民政府 | 新建1200平方米的牦牛集中归圈，受益16户，260头牦牛。 | 50 | 50 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 89 | 已完工
四、旅游扶贫 | 19 | [6 empty] | 2445.3
1 | 中壤塘镇乡村振兴综合整治（景区优化改造）项目 | 旅游产业 | 新建 | 中壤塘镇 | 文旅局 | 景区管理处 | 景区乱象整治、壤巴拉非遗传习创业园区景观及旅游配套设施提升改造（旅游厕所、房屋外墙改造） | 500 | 450 | 第三批扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 165 | 已完工
2 | 茸木达乡旅游配套基础设施建设项目 | 旅游产业 | 新建 | 茸木达乡 | 发改局 | 茸木达乡人民政府 | 新建景观挡墙430平方米、农旅产品销售场地100平方米。 | 45 | 45 | 第三批扶贫发展 | 中央资金 | 2 | 289 | 已完工
3 | 尕多乡孜梭村农旅产品销售广场建设项目 | 旅游产业 | 新建 | 孜梭村 | 科农局 | 尕多乡人民政府 | 农旅产品销售配套设施 | 8.5 | 8.5 | 名镇名村州级财政奖补资金 | 州级资金 | 1 | 87 | 已完工
4 | 中壤塘镇旅游厕所建设项目 | 产业配套 | 新建 | 中壤塘镇 | 旅游中心 | 景区管理处 | 旅游厕所建设 | 100 | 100 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 2 | 358 | 已完工
5 | 2021年南木达镇尚蓝天路旅游基础设施建设项目 | 旅游产业 | 新建 | 南木达镇 | 文旅局 | 南木达镇人民政府 | 南木达村尚蓝天路沿线旅游基础设施建设及农副产品销售点 | 80 | 80 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 85 | 已完工
6 | 石里乡上大石沟村熙日驿站增设变压器及线路优化项目 | 旅游产业 | 新建 | 石里乡上大石沟村 | 文旅局 | 石里乡人民政府 | 熙日驿站增设变压器，线路优化建设 | 17.8 | 17 | 少数民族发展 | 中央资金 | 1 | 95 | 已完工
7 | 壤塘县石里乡下大石产业融合发展项目附属工程 | 旅游产业 | 新建 | 石里乡下大石沟村 | 文旅局 | 石里乡人民政府 | 旅游接待配套设施建设 | 20 | 20 | 2021年省级财政专项扶贫资金（暂定名） | 省级资金 | 1 | 353 | 已完工
8 | 壤塘县蒲西乡2020年斯跃武村集体经济项目 | 旅游产业 | 续建 | 斯跃武村 | 文旅局 | 蒲西乡人民政府 | 乡村旅游民俗接待打造 | 121 | 121 | 少数民族发展6万元、扶贫发展115 | 中央资金 | 1 | 492 | 已完工
9 | 壤塘县蒲西乡斯跃武村脱贫攻坚与乡村振兴相结合旅游配套设施建设项目 | 旅游产业 | 新建 | 斯跃武村 | 发改局 | 蒲西乡人民政府 | 修建河堤178米，盖板涵34米、入户围栏336米等基础设施建设 | 400 | 400 | 少数民族发展17万元、扶贫发展383 | 中央资金 | 1 | 492 | 已完工
10 | 壤塘县乡村旅游发展重点旅游节点餐饮店标准化建设扶持示范项目 | 旅游产业 | 新建 | 壤塘县 | 文旅局 | 旅游中心 | 乡村旅游接待提升 | 100 | 100 | 扶贫发展 | 中央资金 | 5 | 649 | 已完工
11 | 壤塘县乡村旅游发展重点旅游节点民宿集中打造项目 | 旅游产业 | 新建 | 大伊里，小伊里，上寨 | 文旅局 | 旅游中心 | 乡村旅游接待提升改造 | 200 | 200 | 扶贫发展 | 中央资金 | 0 | 160 | 已完工
12 | 中壤塘壤塘村集体经济发展项目 | 旅游产业 | 新建 | 壤塘村 | 文旅局 | 中壤塘镇人民政府 | 中壤塘壤塘村集体经济旅游接待打造提升 | 130 | 130 | 扶贫发展 | 中央资金 | 0 | 251 | 已完工
13 | 2021年壤塘县宗科乡脱贫攻坚旅游点打造项目 | 旅游产业 | 新建 | 宗科乡人民政府 | 文旅局 | 宗科乡人民政府 | 完善经济特色旅游打造 | 100 | 100 | 扶贫发展 | 中央资金 | 0 | 361 | 已完工
14 | 下大石沟村一林场旅游设施配套建设建设项目 | 旅游产业 | 新建 | 石里乡下大石沟村 | 文旅局 | 石里乡人民政府 | 场地硬化4000平方米及附属设施建设 | 260 | 260 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 353 | 已完工
15 | 2021年乡村振兴加斯满村旅游民宿建设项目 | 旅游产业 | 新建 | 加斯满村 | 旅游中心 | 宗科乡人民政府 | 旅游民宿打造 | 100 | 40 | 第二批扶贫发展 | 省级资金 | 0 | 368 | 已完工
16 | 2021年南木达镇乡村振兴南塘村农特产品加工包装项目 | 旅游产业 | 新建 | 南塘村 | 科农局 | 南木达镇人民政府 | 在南塘村新建农特产品包装加工、冷链。 | 100 | 100 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 0 | 287 | 已完工
17 | 2021年南木达镇旅游接待提升改造项目 | 旅游产业 | 新建 | 南木达镇 | 旅游中心 | 南木达镇人民政府 | 旅游接待配套服务提升改造 | 100 | 100 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 2 | 314 | 已完工
18 | 2021年蒲西乡斯跃武村乡村旅游配套提升项目 | 旅游产业 | 新建 | 蒲西乡 | 发改局 | 蒲西乡人民政府 | 路面硬化、浆砌片石挡土墙、卷材防水等配套设施 | 31 | 31 | 2021年中央财政农业生产发展资金31 | 中央资金 | 1 | 192 | 已完工
19 | 2021年蒲西乡伊里村乡村振兴旅游厕所建设项目 | 旅游产业 | 新建 | 蒲西乡 | 旅游中心 | 蒲西乡人民政府 | 旅游厕所建设1座 | 32 | 31.5 | 少数民族发展11、第二批扶贫发展20、2021年中央和省级水利发展资金0.5 | 中央资金 | 0 | 172 | 已完工
五、产业、旅游配套 | 6 | [6 empty] | 1219.5
1 | 石里乡下大石沟村人居环境改善建设项目 | 其他类 | 新建 | 下大石沟村 | 乡村振兴局 | 石里乡人民政府 | 庭院建设8户，修建1.5米高、宽0.5米围墙，藏式花纹大门高2.5米、宽3米；宜居村寨改造11户。 | 32 | 32 | 特色文化旅游名镇名村州级财政奖补资金（第一批） | 州级资金 | 1 | 95 | 已完工
2 | 尕多乡人居环境设施设备采购项目 | 其他类 | 新建 | 孜梭村、刑木达村、尕多村 | 乡村振兴局 | 尕多乡人民政府 | 采购网围栏、垃圾桶，公厕维修等 | 24.5 | 19.5 | 特色文化旅游名镇名村州级财政奖补资金（第一批） | 州级资金 | 3 | 289 | 已完工
3 | 壤塘县庭院建设项目 | 其他类 | 新建 | 吾克基村、 | 乡村振兴局 | 上杜柯乡人民政府 | 上杜柯吾克基村6户，上壤塘查卡村27户 | 6 | 6 | 特色文化旅游名镇名村州级财政奖补资金（第一批） | 州级资金 |  |  | 已完工
|  |  | 新建 | 查卡村 | 乡村振兴局 | 上壤塘乡人民政府 | 上杜柯吾克基村6户，上壤塘查卡村27户 | 27 | 27 | 特色文化旅游名镇名村州级财政奖补资金（第一批） | 州级资金 | 2 | 165 | 已完工
4 | 2021年壤塘县宗科乡乡村振兴基础设施建设项目 | 基础设施 | 新建 | 宗科乡 | 发改局 | 宗科乡人民政府 | 道路619米，挡墙5698.27立方米、排水沟134米，桥梁两座，包含1-6米人行桥梁及一座1-10米桥梁 | 630 | 287.7 | 州级资金62、第二批扶贫发展70、扶贫发展60、2021年中央财政农业生产发展资金9万元、第三批扶贫发展55.7、2021年农村综合改革转移支付预算31 | 中央资金、州级资金 | 0 | 519 | 已完工
5 | 2021年壤塘县宗科乡加斯满村石波水毁恢复设施项目 | 产业、旅游配套 | 新建 | 加斯满 | 发改局 | 宗科乡人民政府 | 桥梁新建1座，300米河堤，挡墙400米，道路硬化100米，高4米，宽1.8米。 | 200 | 200 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 0 | 368 | 已完工
6 | 2021年壤塘县宗科乡加斯满脱贫攻坚基础设施建设-甲度科道路改建工程 | 产业、旅游配套 | 新建 | 加斯满 | 发改局 | 宗科乡人民政府 | 桥梁2座，道路500米，挡墙（内）200米，路基500米 | 300 | 300 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 0 | 368 | 已完工
六、商务扶贫 | 4 | [6 empty] | 1349.3
1 | 中壤塘镇布康木达村集体经济配套基础设施建设项目 | 农业产业类 | 新建 | 布康木达村 | 经信局 | 中壤塘镇人民政府 | 彩钢层面建设1800平方米 | 100 | 100 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 3 | 548 | 已完工
2 | 中壤塘镇伊根门多村老区综合农贸市场 | 农业产业类 | 新建 | 伊根门多村 | 经信局 | 中壤塘镇人民政府 | 建设菜市场，销售农畜产品（伊根门多村）集体经济 | 400 | 200 | 第二批扶贫发展59、州级资金141 | 中央资金 | 1 | 668 | 已完工
3 | 中壤塘镇布康木达综合市场（易地搬迁后续产业培育建设） | 农业产业类 | 新建 | 布康木达村 | 经信局 | 中壤塘镇人民政府 | 创业就业基地（布康木达村集体经济） | 749.3 | 310 | 扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 800 | 已完工
4 | 中壤塘镇脱贫攻坚易地扶贫搬迁后续产业培育配套设施建设项目 | 农业产业类 | 新建 | 中壤塘镇 | 经信局 | 中壤塘镇人民政府 | 道路硬化、厕所、场地硬化 | 100 | 38 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 3 | 548 | 已完工
七、社会保障扶贫 | 1 | [6 empty] | 154.91
1 | 贫困人口政府代缴城乡居民养老保险 | 补贴 | 新建 | 全县各乡镇 | 城居局 | 城居局 | 全县农村（城镇）低保13520人、特殊困难户1011人，已脱贫人口960人。 | 154.91 | 55.16 | 县级资金55.16 | 县级资金 | 39 | 3491 | 已完工
八、财政扶贫 | 86 | [6 empty] | 10252.764
1 | 宗科乡伊冬村寨内基础设施维修项目 | 基建类 | 新建 | 伊冬村 | 发改局 | 宗科乡人民政府 | 维修坝子、厕所、道路、给排水管道等 | 20 | 20 | 2021年农村综合改革转移支付预算 | 中央资金 | 0 | 39 | 已完工
2 | 壤塘县乡村振兴美丽壤巴拉家园建设居家环境改善项目 | 补助 | 新建 | 全县 | 科农局 | 科农局 | 户均不超过1万元的补助标准，按照缺啥补啥原则，以村民自建的方式对全县746农户实施居家环境改善和庭院改造 | 700 | 700 | 第三批扶贫发展 | 中央资金 | 15 | 746 | 已完工
3 | 2021年南木达镇泽祥村夏炎小组脱贫攻坚基础设施建设项目 | 基础设施 | 维修 | 泽祥村、阿甲村 | 发改局 | 南木达镇人民政府 | 泽祥村夏炎小组至阿甲村排水沟改扩建，新建排水沟2000米（沟深1米、宽60厘米) | 170 | 170 | 2021年中央省级水利发展资金 | 中央资金 | 2 | 528 | 已完工
4 | 上壤塘乡乡村振兴基础设施灾毁修复及提升改造 | 基础设施 | 新建 | 长河村 | 发改局 | 上壤塘乡人民政府 | 扎干多小组道路硬化道路硬化，维修雪木达寨饮水池及藏布寨饮水池1.（完善寨内入户路：全长400米、路宽2米），2.（寨内水泥道路维修：全长550米、路宽4.5米）3.（村集体蔬菜种植基地库房坝子修建项目，260平方米）4.（公共厕所五座）5.（寨内排水渠及水渠盖板维修维护：2公里） | 230 | 230 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 734 | 已完工
5 | 2021年上杜柯乡西穷村脱贫攻坚寨内路建设 | 基础设施 | 新建 | 上杜柯乡西穷村 | 发改局 | 上杜柯乡人民政府 | 路线全长6.069km，其中A线长5.725km、水泥混凝土路面17968㎡、错车道9道、涵洞22道；B线长0.344km, 水泥混凝土路面1069㎡、涵洞1道。 | 350 | 350 | 第二批扶贫发展资金50、州级资金300 | 中央资金、州级资金 | 1 | 782 | 已完工
6 | 壤塘县2021年吾伊乡脱贫攻坚提升改造项目（因灾受损建设） | 基础设施 | 改建 | 壤古村、修卡村、吾依村、卡龙村 | 发改局 | 吾伊乡人民政府 | 通寨路垮方进行清运28000余方、堡坎及挡墙建设300米 | 50 | 50 | 2021年中央省级水利发展资金 | 中央资金 | 3 | 603 | 已完工
7 | 2021年壤塘县宗科乡卧龙村脱贫攻坚基础设施建设（自建） | 基础设施 | 新建 | 卧龙村 | 发改局 | 宗科乡人民政府 | 跨河便桥3座，铅丝笼河堤500米。 | 20 | 20 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 0 | 89 | 已完工
8 | 2021年壤塘县石里乡上大石沟村脱贫攻坚基础设施巩固提升项目 | 基础设施 | 新建 | 上大石沟村 | 发改局 | 石里乡人民政府 | 道路维修80米及堡坎挡墙等附属建设设施建设 | 220 | 220 | 扶贫发展170、2021年中央省级水利发展资金50 | 中央资金 | 1 | 462 | 已完工
9 | 壤塘县2021年财政预算内以工代赈项目（石里乡上大石沟村） | 基础设施 | 新建 | 上大石沟村 | 发改局 | 石里乡人民政府 | 道路长4公里，宽4米，厚0.2米。堡坎挡墙400米。 | 160 | 160 | 以工代赈资金 | 中央资金 | 1 | 462 | 已完工
10 | 上杜柯乡日柯村供水基础设施建设项目 | 基础设施 | 新建 | 上杜柯乡日科村 | 水务局 | 上杜柯乡人民政府 | 供水厂场地平整6.2亩，厂区道路40米，厂区3.5米高围墙260米，门卫室1个 | 100 | 100 | 2021年林业改革发展资金 | 省级资金 | 1 | 447 | 已完工
11 | 2021年南木达镇乡村振兴阿加村基础设施灾毁修复建设项目（综合类） | 基础设施 | 新建 | 阿甲村 | 发改局 | 南木达镇人民政府 | 阿甲村新建堡坎1000立方，东来小组路面维修长100米，东来小组老寨子新建排水沟1000米，吉来小组泥石流清理10000立方，维修盖板涵1个 | 180 | 180 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 782 | 已完工
12 | 布康木达村布康木达沟、章木达沟水毁防洪堤恢复项目 | 基础设施 | 改建 | 中壤塘镇 | 水务局 | 中壤塘镇人民政府 | 布康木达沟防洪堤沟底建设300米，拦洪坝一个，章木达沟沟底建设305米，河提重建71米（两边） | 330 | 330 | 2021年中央和省级水利发展资金300、少数民族发展30 | 中央资金 | 1 | 800 | 已完工
13 | 2021年茸木达乡茸木达村乡村振兴查漏补缺建设项目 | 基础设施 | 新建 | 茸木达村 | 发改局 | 茸木达乡人民政府 | 村内硬化等附属设施建设项目 | 100 | 100 | 县级资金44.84州级资金55.16 | 县级资金44.84州级资金55.16 | 0 | 105 | 已完工
14 | 2021年蒲西乡乡村振兴基础设施提升改造项目 | 基础设施 | 新建 | 蒲西村 | 发改局 | 蒲西乡人民政府 | 堡坎修复、路面平整硬化 | 23 | 23 | 县级资金 | 县级资金 | 1 | 277 | 已完工
15 | 2021年吾伊乡吾伊村巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴安全饮水工程建设项目 | 基础设施 | 新建 | 吾伊村 | 水务局 | 吾伊乡人民政府 | 进水池、蓄水池，主管道3.5km，入户管及入户池。 | 81 | 80.9332 | 少数民族发展资金16、县级资金64.9332 | 中央资金、县级资金 | 1 | 477 | 已完工
16 | 壤塘县扶贫档案管理工作经费 | 其他 | 工作经费 | 全县 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 壤塘县扶贫档案管理工作经费 | 39.978 | 39.978 | 县级资金 | 县级资金 | 39 | 95 | 已完工
17 | 2021年岗木达镇章光村乡村振兴赞扎服饰手艺专业合作社奖补资金 | 奖补 | 奖补 | 章光村 | 科农局 | 岗木达镇人民政府 | 服饰手艺专业合作社奖补 | 4.6 | 4.6 | 县级资金 | 县级资金 | 1 | 58 | 已完工
18 | 2021年壤塘县石里乡二戈武村堡坎挡墙建设项目 | 基础设施 | 新建 | 二戈武村 | 发改局 | 石里乡人民政府 | 求西寨堡坎40米长，8米高；二戈武寨挡墙50米；堡坎10米，塔子旁挡墙15米；甲学寨挡墙4处，分别为30米，20米，20米，40米挡墙300米高4米 | 240 | 240 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 445 | 已完工
19 | 壤塘县茸木达乡脱贫攻坚农村公路改造提升工程巩固项目建设 | 基础设施 | 新建 | 茸木达乡 | 发改局 | 茸木达乡人民政府 | 新建、改扩建农村公路3公里（全乡四个村） | 200 | 172 | 2021年林业改革发展资金 | 省级资金 | 2 | 872 | 已完工
20 | 壤塘县中壤塘镇灾毁水毁基础设施重建项目 | 基础设施 | 改建 | 中壤塘镇 | 发改局 | 中壤塘镇人民政府 | 涵洞2座，水沟清理130米，排洪沟600米，排水沟1220米，道路硬化300米，挡墙加高128米，新建挡墙250米。 | 260 | 260 | 2021年中央省级水利发展资金 | 中央资金 | 0 | 367 | 已完工
21 | 壤塘县岗木达镇明达村脱贫攻坚基础设施提升改造项目 | 基础设施 | 改建 | 明达村 | 发改局 | 岗木达镇人民政府 | 河堤200米，挡墙422米 | 235 | 235 | 州级资金60、第二批扶贫发展175 | 中央资金、州级资金 | 1 | 565 | 已完工
22 | 2021年壤塘县尕多乡瑟谷村脱贫攻坚基础设施提升改造建设项目（综合类） | 基础设施 | 新建 | 瑟谷村(阿西小组) | 发改局 | 尕多乡人民政府 | 1200米排水沟；2座桥梁；破除及恢复路面1000平方米 | 130 | 130 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 163 | 已完工
23 | 中壤塘镇壤塘村村道建设项目 | 基础设施 | 改建 | 壤塘村 | 发改局 | 中壤塘镇人民政府 | 4.5米宽硬化路1.5公里 | 85 | 85 | 扶贫发展（易贴83）、2021年中央省级水利发展资金2 | 中央资金 | 0 | 187 | 已完工
24 | 壤塘县2021年吾伊乡脱贫攻坚提升改造项目（西西村基础设施项目） | 基础设施 | 新建 | 西西村 | 发改局 | 吾伊乡人民政府 | 圆管涵2处、便桥1座、浆砌片石挡墙800米 | 155 | 155 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 614 | 已完工
25 | 壤塘县茸木达乡茸木达村脱贫攻坚基础设施工程巩固项目建设 | 基础设施 | 改建 | 茸木达村 | 发改局 | 茸木达乡人民政府 | 便桥2个（长2米，宽3米，高5米）涵洞2个（直径150厘米），片石挡墙总长210米，高3米，宽0.8米，道路硬化0.6公里,宽4米,厚0.2米；茸木达村排水管道1000米 | 178 | 178 | 2021年中央省级水利发展资金 | 中央资金 | 0 | 368 | 已完工
26 | 2021年南木达镇乡村振兴四好农村路灾毁修复建设项目 | 基础设施 | 新建 | 泽祥村 | 发改局 | 南木达镇人民政府 | 南木达镇泽祥村康猫小组道路改建4500平方，新建挡土墙长300米、高3米，水沟300米 | 210 | 210 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 815 | 已完工
27 | 2021年壤塘县宗科乡脱贫攻坚水毁恢复排水沟建设项目 | 基础设施 | 新建 | 伊冬、加斯满、卧龙 | 发改局 | 宗科乡人民政府 | 卧龙村茸木达寨茸木达沟河堤100米（毛石基础，片石主体），加斯满村依米寨600米泄洪槽及涵桥（70公分高，1.5米宽），下古寨300米）及伊冬寨100米（1米宽，50公分高），七指沟桥梁恢复 | 270 | 270 | 扶贫发展 | 中央资金 | 0 | 845 | 已完工
28 | 2021年壤塘县宗科乡脱贫攻坚基础设施建设-道路修复提升项目 | 基础设施 | 维修 | 宗科乡 | 发改局 | 宗科乡人民政府 | 边沟维修2公里，挡墙500米，路面清方、清淤1万方 | 80 | 80 | 2021年农村综合改革转移支付资金10、扶贫发展70 | 中央资金 | 0 | 365 | 已完工
29 | 2021年蒲西乡斯跃武村脱贫攻坚基础设施灾后修复项目 | 基础设施 | 新建 | 斯跃武堡坎修建 | 发改局 | 蒲西乡人民政府 | 修建堡坎680立方 | 30 | 30 | 少数民族发展 | 中央资金 | 1 | 292 | 已完工
30 | 2021年蒲西乡尤日村通村公路飞石治理项目 | 基础设施 | 修复 | 尤日村 | 交通局 | 蒲西乡人民政府 | 被动网建设100米、高4米 | 20 | 20 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 212 | 已完工
31 | 2021年上杜柯乡日科村灾毁修复建设项目 | 基础设施 | 新建 | 日科村 | 发改局 | 上杜柯乡人民政府 | 长20米、宽5.5米的1座桥，挡墙300米 | 90 | 90 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 247 | 已完工
32 | 2021年人居环境综合治理项目 | 基础设施 | 新建 | 11个乡镇 | 乡村振兴局 | 各乡镇 | 农村人居环境治理 | 1020 | 1020 | 第二批扶贫发展 | 省级资金 | 39 | 5687 | 已完工
33 | 2021康垄村乡村振兴配套基础设施建设项目 | 基础设施 | 新建 | 康垄村 | 发改局 | 上壤塘乡人民政府 | 村民罗三旺姆、泽仁东州、罗州让、莫公、小央洛、更让房后灾害隐患点新建堡坎200米、排水渠400米；沿寨内河提修建2公里安全防护栏；完善寨内入户路建设，新建1.5公里。 | 150 | 150 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 2 | 458 | 已完工
34 | 上杜柯乡日柯村洞窝小组巩固脱贫攻坚同乡村振兴通村路水毁修复工程 | 基础设施 | 新建 | 日科村洞窝小组 | 发改局 | 上杜柯乡人民政府 | 新建挡墙64米；水泥砼路面拆除及恢复135平方米，及其它附属 | 30 | 30 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 247 | 已完工
35 | 2021年上杜柯乡吾克基村乡村振兴基础设施查漏补缺建设项目 | 基础设施 | 新建 | 吾克基村 | 发改局 | 上杜柯乡人民政府 | 新建堡坎1000米，入户路维修改建700米，寨内路维修改建200米，消防池8个，垃圾池3个，寨内排水沟3000米。 | 200 | 200 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 523 | 已完工
36 | 2021年上杜柯乡鱼托村脱贫攻坚村寨基础设施提升改造项目 | 基础设施建设 | 新建 | 上杜柯乡鱼托村 | 发改局 | 上杜柯乡人民政府 | ①对鱼托村牙约寨内路进行路面硬化，寨内路路面宽度3m，在原道路上加铺18cm抗弯拉强度4.5MPa水泥砼面层，寨内路总长69.981m；②新建入户路4条共计673.143m，牙约、用中、甲勒家加铺入户路宽度2m，加铺15cm抗弯拉强度4.0MPa水泥砼面层；金沟加铺入户路宽度2m，加铺10cm泥结碎石路面。③新建挡墙4处，在德青沟新建挡墙长142.66m，高1.3m，在头严家新建挡墙长15.8m，高3m，在金沟新建挡墙长346.91m，高3m，在噶波沟新建挡墙长115.71m，高3m，；④新建排水沟6处共计267.01m。⑤新建金属波纹管涵5道。⑥在金木达新建管网651m，新建检查井24座，排出口2个。 | 300 | 300 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 0 | 234 | 已完工
37 | 壤塘县茸木达乡脱贫攻坚三座旧桥拆除项目建设 | 基础设施建设 | 改建 | 茸木达乡 | 发改局 | 茸木达乡人民政府 | 对啄坤1座、德萨村2座 | 20 | 20 | 2021年中央省级水利发展资金 | 中央资金 | 1 | 246 | 已完工
38 | 2021年上杜柯乡吉拉村脱贫攻坚村寨基础设施提升改造项目 | 基础设施建设 | 新建 | 上杜柯乡 吉拉村 | 发改局 | 上杜柯乡人民政府 | ①在旭布寨新建排水沟94m，排洪沟新建人行盖板3处和337.6m钢管护栏；②在郭拉塘新建136.2m排洪沟（行车）；③在格则寨寨中新建234m排水沟，保证全寨的排水顺畅；④在日柯寨寨中新建650m排水沟和569米管网，保证全寨的排水顺畅；⑤在克灯寨新建145米管网。 | 165 | 165 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 534 | 已完工
39 | 2021年南木达镇南木达村三郎小组脱贫攻坚基础设施建设项目 | 基础设施 | 扩建 | 三郎村 | 发改局 | 南木达镇人民政府 | 南木达村三郎小组至康复小组道路扩建维修（2公里，3.5米宽） | 100 | 100 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 0 | 149 | 已完工
40 | 2021年蒲西乡尤日村上下五家寨脱贫攻坚基础设施提升改造堡坎建设项目 | 基础设施 | 新建 | 上下五家寨 | 发改局 | 蒲西乡人民政府 | 下尤日上下五家寨生产便道新建堡坎800米 | 80 | 80 | 2021年中央和省级水利发展资金 | 中央资金 | 1 | 312 | 已完工
41 | 2021年蒲西乡尤日村脱贫攻坚基础设施灾后道路重建项目 | 基础设施 | 新建 | 下尤日 | 发改局 | 蒲西乡人民政府 | 下尤日道路修复、清淤。 | 20 | 20 | 2021年中央省级水利发展资金 | 中央资金 | 1 | 212 | 已完工
42 | 壤塘县岗木达镇岗木达村脱贫攻坚基础设施提升改造项目 | 基础设施 | 改建 | 岗木达村 | 发改局 | 岗木达镇人民政府 | 挡墙280米，入户路40米 | 220 | 220 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 0 | 369 | 已完工
43 | 壤塘县岗木达镇昂柯村脱贫攻坚基础设施提升改造项目 | 基础设施建设 | 改建 | 昂柯村 | 发改局 | 岗木达镇人民政府 | 挡墙1850米，入户路560米，小区一座 | 260 | 240 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 0 | 294 | 已完工
44 | 2021年壤塘县尕多乡刑木达村脱贫攻坚基础设施提升改造寨内路排水沟建设项目 | 基础设施 | 新建 | 刑木达村 | 发改局 | 尕多乡人民政府 | 水泥混凝土明沟450米；水泥混凝土盖板沟38米；浆砌片石明沟176米；钢筋砼盖板涵1道；钢筋砼圆管涵1道；过街预埋管1道；破除及恢复通寨路及入户路182平方米。 | 60 | 60 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 464 | 已完工
45 | 2021壤塘县年财政预算内以工代赈项目（尕多乡孜梭村） | 基础设施 | 新建 | 尕多乡孜梭村 | 发改局 | 尕多乡人民政府 | 水泥混凝土明沟1990米；水泥混凝土盖板沟601米；浆砌片石明沟31米；过街预埋管5道；挡墙1处；边沟跌水井1处；砖墙1处；破除及恢复通寨路及入户路688.5平方米。 | 210 | 210 | 以工代赈资金 | 中央资金 | 1 | 659 | 已完工
46 | 2021年壤塘县尕多乡尕多村脱贫攻坚基础设施提升改造建设项目 | 基础设施 | 新建 | 尕多村 | 发改局 | 尕多乡人民政府 | 建设水泥混凝土明沟1509米；水泥混凝土盖板沟163米；钢筋砼盖板涵5道；过街预埋管9道；破除及恢复通寨路及入户路315平方米。 | 160 | 160 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 818 | 已完工
47 | 2021年壤塘县尕多乡昔郎村脱贫攻坚基础设施提升改造排水沟建设项目 | 基础设施建设 | 新建 | 昔郎村 | 发改局 | 尕多乡人民政府 | 水泥混凝土明沟746米；水泥混凝土盖板沟28米；水泥砼导水墙2处合计30米；过街预埋管7道；破除及恢复通寨路及入户路345.3平方米。 | 70 | 70 | 2021年中央省级水利发展资金13（易贴57） | 中央资金 | 1 | 590 | 已完工
48 | 壤塘县茸木达乡德萨村牙格车小组脱贫攻坚入户路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 茸木达乡 | 发改局 | 茸木达乡人民政府 | 修建排水管460米、水泥面层3145平方米、挡墙460米等附属设施建建设 | 165 | 165 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 861 | 已完工
49 | 壤塘县茸木达乡巴尔依村巴生小组脱贫攻坚入户路建设项目 | 基础设施 | 改建 | 茸木达乡 | 发改局 | 茸木达乡人民政府 | 修建入户路3100平方米。排水管357米附属设施建设。 | 117 | 117 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 526 | 已完工
50 | 壤塘县2021年吾伊乡脱贫攻坚提升改造项目（松德村基础设施建设） | 基础设施 | 新建 | 卡龙村 | 发改局 | 吾伊乡人民政府 | 道路硬化、边坡和河堤堡坎等基础设施巩固提升 | 53 | 53 | 2021年中央省级水利发展资金 | 中央资金 | 0 | 158 | 已完工
51 | 2021年上壤塘乡仁棚村基础设施维护提升改造建设项目 | 基础设施 | 维修 | 仁棚村 | 发改局 | 上壤塘乡人民政府 | 1.（完善寨内入户路：全长400米、路宽2米），2.（寨内水泥道路维修：全长550米、路宽4.5米）3.（村集体蔬菜种植基地维护维修项目，260平方米）4.（寨内排水渠2公里） | 200 | 200 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 1 | 643 | 已完工
52 | 2021年壤塘县石里乡阿斗村基础设施建设项目（综合类） | 基础设施 | 新建 | 阿斗村 | 水务局 | 石里乡人民政府 | 1、挡墙长240米高3米 2、堡坎长225米高4米 3、道路维修200米 | 84 | 84 | 第二批扶贫发展 | 中央资金 | 0 | 89 | 已完工
53 | 2020年“健康饮茶”送茶入户项目 | 其他 | 新建 | 全县 | 民宗局 | 民宗局 | “健康饮茶”送茶入户 | 16 | 16 | 县级资金 | 县级资金 | 39 | 68 | 已完工
54 | 2021年上壤塘乡雪木达村基础设施因灾受损建设项目 | 基础设施 | 维修 | 雪木达村 | 发改局 | 上壤塘乡人民政府 | 维修雪木达寨饮水池及藏布寨饮水池。 | 20 | 20 | 2021年中央省级水利发展资金 | 中央资金 | 1 | 234 | 已完工
55 | 支持易地搬迁贴息补助 | 补贴 | 补贴 | 全县 | 发改局 | 发改局 | 易地搬迁贴息 | 141 | 141 | 扶贫发展 | 中央资金 | 39 | 730 | 已完工
56 | 壤塘县2021年财政预算内以工代赈项目（上壤塘乡查卡村） | 基础设施 | 改建 | 上壤塘乡查卡村 | 发改局 | 上壤塘乡人民政府 | 排洪沟3公里。 | 105 | 105 | 以工代赈资金 | 中央资金 | 1 | 460 | 已完工
57 | “扶贫保” | 补贴 | 补贴 | 全县 | 扶贫开发局 | 乡村振兴局 | “扶贫保” | 7.2 | 7.2 | 县级资金 | 县级资金 | 39 | 236 | 已完工
58 | 农技员生活补助 | 补贴 | 补贴 | 全县 | 科农局 | 科农局 | 农技员生活补助 | 15.84 | 15.84 | 县级资金 | 县级资金 | 39 | 56 | 已完工
59 | 教育扶贫救助基金 | 补贴 | 补贴 | 全县 | 教育局 | 教育局 | 教育扶贫救助基金 | 270 | 270 | 县级资金 | 县级资金 | 39 | 865 | 已完工
60 | 补充卫生救助基金 | 补贴 | 补贴 | 全县 | 卫建局 | 卫建局 | 补充卫生救助基金 | 200 | 200 | 县级资金 | 县级资金 | 39 | 687 | 已完工
61 | 乡村振兴项目管理费 | 补贴 | 补贴 | 全县 | 科农局 | 科农局 | 乡村振兴项目管理费 | 20 | 20 | 县级资金 | 县级资金 | 39 | 89 | 已完工
62 | 非贫困村驻村工作队工作经费 | 补贴 | 补贴 | 全县 | 组织部 | 组织部 | 非贫困村驻村工作队工作经费 | 3.5 | 3.5 | 县级资金 | 县级资金 | 39 | 58 | 已完工
63 | 壤塘县脱贫攻坚驻村工作队工作经费 | 补贴 | 补贴 | 全县 | 组织部 | 组织部 | 壤塘县脱贫攻坚驻村工作队工作经费 | 88 | 88 | 县级资金 | 县级资金 | 39 | 97 | 已完工
64 | 贫困人口政府代缴城乡医疗保险 | 补贴 | 补贴 | 全县 | 医保局 | 医保局 | 贫困人口政府代缴城乡医疗保险 | 43 | 43 | 县级资金 | 县级资金 | 60 | 10499 | 已完工
65 | 雨露计划（建档立卡贫困家庭“三后生”补助） | 补贴 | 补贴 | 全县 | 扶贫开发局 | 乡村振兴局 | 雨露计划（建档立卡贫困家庭“三后生”补助） | 42 | 42 | 县级资金 | 县级资金 | 39 | 68 | 已完工
66 | 扶贫项目管理费 | 补贴 | 补贴 | 全县 | 扶贫开发局 | 乡村振兴局 | 扶贫项目管理费 | 60 | 60 | 县级资金 | 县级资金 | 39 | 102 | 已完工
67 | 第一书记及驻村工作队意外伤害保险 | 补贴 | 补贴 | 全县 | 组织部 | 组织部 | 第一书记及驻村工作队意外伤害保险 | 1.39 | 1.39 | 县级资金 | 县级资金 | 39 | 87 | 已完工
68 | 第一书记及驻村工作队生活补助 | 补贴 | 补贴 | 全县 | 组织部 | 组织部 | 第一书记及驻村工作队生活补助 | 140.976 | 140.976 | 县级资金 | 县级资金 | 39 | 98 | 已完工
69 | 小额信贷贴息资金 | 补贴 | 补贴 | 全县 | 扶贫开发局 | 乡村振兴局 | 小额信贷贴息资金 | 55 | 55 | 县级资金 | 县级资金 | 39 | 371 | 已完工
70 | 建档立卡中职学生和大学生特别资助项目 | 补贴 | 补贴 | 全县 | 教育局 | 教育局 | 建档立卡中职学生和大学生特别资助项目 | 14.28 | 14.28 | 县级资金 | 县级资金 | 39 | 59 | 已完工
71 | 2021年乡村振兴示范村奖励资金 | 补贴 | 奖励资金 | （伊根门多村） | 农工办 | 中壤塘镇人民政府 | 2021年乡村振兴示范村奖励资金 | 8 | 8 | 县级资金 | 县级资金 | 1 | 468 | 已完工
72 | 2021年乡村振兴示范村奖励资金 | 补贴 | 奖励资金 | （壤塘村） | 农工办 | 中壤塘镇人民政府 | 2021年乡村振兴示范村奖励资金 | 8 | 8 | 县级资金 | 县级资金 | 0 | 245 | 已完工
73 | 2021年乡村振兴先进乡镇奖励资金 | 补贴 | 奖励资金 | 全县 | 农工办 | 中壤塘镇人民政府 | 2021年乡村振兴先进乡镇奖励资金 | 20 | 20 | 县级资金 | 县级资金 | 3 | 345 | 已完工
74 | 2021年乡村振兴示范村奖励资金 | 补贴 | 奖励资金 | （斯跃武村） | 农工办 | 蒲西乡人民政府 | 2021年乡村振兴示范村奖励资金 | 8 | 8 | 县级资金 | 县级资金 | 1 | 292 | 已完工
75 | 2021年乡村振兴示范村奖励资金 | 补贴 | 奖励资金 | （加斯满村） | 农工办 | 宗科乡人民政府 | 2021年乡村振兴示范村奖励资金 | 8 | 8 | 县级资金 | 县级资金 | 0 | 165 | 已完工
76 | 2020年壤塘县脱贫攻坚岗木达乡达日村基础设施建设项目 | 基础设施 | 续建 | 达日村 | 科学技术和农业畜牧局 | 岗木达镇人民政府 | 2米宽入户路长168米、河提长315米、排水管350米、路肩挡墙长480.9米、通组路硬化长5.25米 | 47 | 47 | 2021年中央省级水利发展资金47 | 中央资金 | 1 | 818 | 已完工
77 | 2020年吾伊乡壤古村脱贫攻坚基础设施建设项目 | 基础设施 | 续建 | 壤古村 | 科学技术和农业畜牧局 | 吾伊乡人民政府 | 堡坎1000立方、挡墙1500立方、入户路硬化0.2公里、寨内路0.5公里 | 54 | 54 | 2021年中央省级水利发展资金 | 中央资金 | 1 | 429 | 已完工
78 | 2020年壤塘县上杜柯乡西穷村脱贫攻坚基础设施建设项目（走沟道路建设） | 基础设施 | 续建 | 西穷村 | 科学技术和农业畜牧局 | 上杜柯乡人民政府 | 道路硬化3.627km，4.5m宽新建错车道及3道涵洞。 | 7 | 7 | 2021年中央财政农业生产 资金 | 中央资金 | 1 | 182 | 已完工
79 | 2020年壤塘县脱贫攻坚中壤塘镇布康木达村脱贫攻坚排水沟道路硬化项目 | 基础设施 | 续建 | 布康木达村 | 发展和改革局 | 中壤塘镇人民政府 | 排水沟3.2公里，新建道路1.1公里，场地硬化1000平方米 | 10 | 10 | 2021年中央财政农业生产 资金 | 中央资金 | 1 | 200 | 已完工
80 | 2020年壤塘县脱贫攻坚岗木达乡阳培村俄拉小组基础设施建设项目 | 基础设施 | 续建 | 阳培村 | 科学技术和农业畜牧局 | 岗木达镇人民政府 | 小桥1座、2米宽入户路长42米、河提长430.5米、排水沟84米、路肩挡墙长148.1米 | 13 | 13 | 2021年中央财政农业生产 资金 | 中央资金 | 0 | 58 | 已完工
81 | 2020年蒲西乡斯跃武村脱贫攻坚基础设施建设项目（综合类） | 基础设施 | 续建 | 斯跃武村 | 科农局 | 蒲西乡人民政府 | 六个寨子安装排水沟(管)，设置小型化粪池；通寨路路基堡坎加固3300方 | 8 | 8 | 少数民族发展 | 中央资金 | 1 | 192 | 已完工
82 | 2020年壤塘县脱贫攻坚岗木达乡阳培村阿邦小组基础设施建设项目 | 基础设施 | 续建 | 阳培村 | 科学技术和农业畜牧局 | 岗木达镇人民政府 | 小桥3座、2米宽入户路长288.35米、河提长430.5米、排水沟21米、路肩挡墙长208.8米、通组路硬化长475米 | 15 | 15 | 2021年中央省级水利发展资金 | 中央资金 | 0 | 58 | 已完工
83 | 2020年蒲西乡伊里村脱贫攻坚基础设施建设项目（综合类） | 基础设施 | 续建 | 大伊里村 | 发改局 | 蒲西乡人民政府 | 伊里老寨子排水处理10户，入户路25米，堡坎36方；勒寨排险水沟700米；卡龙沟路基堡坎700方，修建入户路1000米，修建便桥3座。 | 15 | 15 | 2021年中央省级水利发展资金 | 中央资金 | 0 | 98 | 已完工
84 | 2021年“健康饮茶”送茶入户项目 | 其他 | 补助 | 全县 | 民宗局 | 民宗局 | “健康饮茶”送茶入户 | 16 | 16 | 少数民族发展资金（第二批） | 中央资金 | 39 | 195 | 已完工
85 | 2021年壤塘县岗木达镇乡村振兴阳陪村小桥建设项目 | 基础设施 | 新建 | 岗木达镇 | 发改局 | 岗木达镇人民政府 | 阿邦小组1号桥，桥长16米，宽3.5米；阿邦小组2号桥，长7米，宽3.5米；阳培村俄拉沟小桥，长9.2米，宽3.5米。 | 97 | 96.76 | 少数民族发展资金（第二批） | 中央资金 | 0 | 358 | 已完工
86 | 2021年壤塘县蒲西乡斯跃武村乡村振兴安全饮水提升改造项目 | 基础设施 | 新建 | 斯跃武村 | 水务局 | 蒲西乡人民政府 | 解决111户农牧民安全饮水 | 30 | 30 | 县级资金11.76、少数民族发展资金（第二批）8.24、2021年中央财政农业生产发展资金10 | 县级资金、中央资金 | 1 | 192 | 已完工
0