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第一部分  部门概况

1、 部门职责
[bookmark: _Toc15378446][bookmark: _Toc15377199][bookmark: _Toc79163604]1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，在辖区内发布决定和命令； 
　　2、按照国家宪法和法律，行使对本辖区内的行政及民政事务的管理,推进计划生育工作； 
　　3、制定本乡的经济和社会发展规划，并组织实施；组织和领导行政经济体制改革，协调本行政区域村民委员会与各经济组织之间的关系； 
　　4、组织规划乡财政管理的各项收入，管理乡范围内的各项财政支出和行政筹集、分配和使用的资金； 
　　5、负责管理对外经济技术交流与合作，开展经济信息预测工作，推广科学技术成果； 
　　6、对本乡各项社会建设进行宏观管理，抓好环境卫生整治工作； 
　　7、加强基本农田水利建设和道路、桥梁等的建设，加强土地的统一管理、统筹规划，协助有关部门做好地质灾害的防治工作; 
　　8、负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理； 
9、组织和开展社会主义精神文明活动，正确调解和处理人民内部矛盾，认真调解民事纠纷； 
　　10、充分发挥行政效能，组织和开展本乡的文化、教育、卫生、民政和科技等工作； 
　　11、根据经济发展需要，建立经济、技术咨询服务机构，向经济组织和农牧民提供全面服务。 
12、在乡党委的领导下做好民族宗教、寺庙的管理等工作。 

[bookmark: _Toc15396601][bookmark: _Toc15377200]二、机构设置
宗科乡人民政府下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入宗科乡2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 宗科乡人民政府
2. 宗科乡便民服务中心


[bookmark: _Toc15377204][bookmark: _Toc15396602]第二部分  2025年度部门决算情况说明

[bookmark: _Toc15396603][bookmark: _Toc15377205]一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入3280.41万元、支出3280.41万元。与2024年相比，收入增加792.54万元、支出增加792.54万元，收入增加31.85%，支出增加31.85%。主要变动原因是：1.基础设施建设项目数量及投入资金比往年增加。2本年我单位人员调动变化较大，工资福利等支出增加等因素。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

2、 [bookmark: _Toc15396604][bookmark: _Toc15377206]收入决算情况说明
2025年度本年收入合计3280.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3280.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
[bookmark: _Toc15396605][bookmark: _Toc15377207]三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计3280.41万元，其中：基本支出943.02万元，占28.75%；项目支出2306.12万元，占70.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

[bookmark: _Toc15396606][bookmark: _Toc15377208]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为3239.14万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计增加761.27万元，增长30.72%。财政拨款支出总计增加761.27万元，增长30.72%。主要变动原因是1.基础设施建设项目数量及投入资金比往年增加。2本年我单位人员调动变化较大，工资福利等支出增加等因素。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

[bookmark: _Toc15377209][bookmark: _Toc15396607]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出3239.14万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加761.27万元，增长30.72%。主要变动原因是1.基础设施建设项目数量及投入资金比往年增加。2本年我单位人员调动变化较大，工资福利等支出增加等因素。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

[bookmark: _Toc15377211]（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出3239.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出584.57万元，占18%；教育支出0.8万元，占0.02%；社会保障和就业支出124.25万元，占3.8%；卫生健康支出43.07万元，占1.3%；住房保障支出94.05万元，占2.9%；农林水支出2376.09万元，占73.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

[bookmark: _Toc15377212]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15378460][bookmark: _Toc15377444][bookmark: _Toc15377213]2025年度一般公共预算支出决算数为3239.14，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务201（类），20101人大事务、2010101行政运行、2010104 人大会议、20103政府办公厅（室）及相关机构事务、2010301行政运行、2010302一般行政管理事务、20106财政事务、2010650事业运行、2010699其他财政事务支出、20129群众团体事务、2012999其他群众团体事务支出、20131党委办公厅（室）及相关机构事务、2013101行政运行，支出决算为584.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 国防支出203（类），国防动员20306、民兵2030607，支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出208（类），20805行政事业单位养老支出（款）、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）、20808抚恤（款）、2080801死亡抚恤（项）、20820临时救助（款）、2082001临时救助支出（项）: 出决算为124.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出210（类），21004公共卫生（款）、2100409重大公共卫生服务（项）、21011行政事业单位医疗（款），2101101行政单位医疗（项）、2101102事业单位医疗（项）、2101103公务员单位医疗（项）2101199其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为43.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.农林水支出213（类），21301农业农村（款）、2130104事业运行（项）、21303水利（款）、2130314防汛（项）、21305巩固脱贫衔接乡村振兴（款）、2130504农村基础设施建设（项）、2130505生产发展（项）、2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）、21307农村综合改革（款）、2130705对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为2376.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出221（类），22102住房改革支出（款），2210201住房公积金（项）:支出决算为94.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

[bookmark: _Toc15377214][bookmark: _Toc15396608]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出943.02万元，其中：
人员经费874.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费68.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

[bookmark: _Toc15396609][bookmark: _Toc15377215]七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216]（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为10.1万元，较上年度增加1.95万元，增长23.92%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。
[bookmark: _Toc15377217]（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：
（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出10.1万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加1.95万元，增长23.92%。主要原因是厉行节俭。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2025年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆。其他车型4辆。
公务用车运行维护费支出10.1万元。主要用于日常开展乡村振兴、下村宣讲、开展群众工作、上县所需公务用车的燃料费，日常公务用车维修费及保险费、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
[bookmark: _Toc15396610][bookmark: _Toc15377218]3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
[bookmark: _Toc15396611][bookmark: _Toc15377219]九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
[bookmark: _Toc15396612][bookmark: _Toc15377221]十、其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222]（一）机关运行经费支出情况
2025年度，壤塘县宗科乡人民政府机关运行经费支出49.65万元，比上年度增加9.65万元，增长24.12%主要原因是我单位人员调动变化较大，工资福利等支出增加等因素。
[bookmark: _Toc15377223]（二）政府采购支出情况
2025年度，壤塘县宗科乡人民政府采购支出总额167.09万元，其中：政府采购货物支出167.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…授予小微企业合同金额167.09万元，占政府采购支出总额的100%。

[bookmark: _Toc15377224]（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，宗科乡人民政府共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于日常开展乡村振兴、下村宣讲、开展群众工作、上县所需公务用车的燃料费，日常公务用车维修费及保险费、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，壤塘县宗科乡在2025年度，组织对“壤塘县宗科乡特色产业种植基地大棚扩建项目”、“壤塘县优势特色产业乡镇建设-中蜂产业 发展项目（二期）”、“壤塘县宗科乡宜居宜业和美乡村农旅产业配套基础设施建设项目”等3个项目涉及金额1945万元开展了事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成壤塘县宗科乡部门预算“壤塘县宗科乡特色产业种植基地大棚扩建项目”、“壤塘县优势特色产业乡镇建设-中蜂产业 发展项目（二期）”、“壤塘县宗科乡宜居宜业和美乡村农旅产业配套基础设施建设项目”等专项预算项目绩效自评报告，其中，壤塘县宗科乡部门预算绩效自评得分为89分。绩效自评报告详见附件。（注：如不涉及，可根据实际修改表述。）

[bookmark: _Toc15396613][bookmark: _Toc15377225]第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务201：指反映政府提供一般公共服务的支出。
10.外交202：指反映政府外交事务支出。
11.公共安全204：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。
12.教育 205：指反映政府教育事务支出。
13.科学技术 206：指反映科学技术方面的支出。
14.文化体育与传媒 207：指反映政府在文化、体育、文物、广播影视、新闻出版等方面的支出。
15.社会保障和就业 208：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
16.医疗卫生与计划生育210：指反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
17.节能环保84：指反映政府节能环保支出。
18.城乡社区（类）212：指反映政府城乡管理事务支出。
19.农林水213：指反映政府农林水支出。
20.交通运输214：指反映交通运输和邮政业务相关的支出。
21.资源勘探信息等215：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
22.商业服务业216：指反映商业服务等方面的支出。
23.金融217：指反映金融方面的支出。
24.国土海洋气象220：指反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
25.住房保障221：指集中反映政府用于住房方面的支出。
26.粮油物资储备222：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
[bookmark: _Toc15377226][bookmark: _Toc15396614]
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附件1

壤塘县宗科乡人民政府
2025年度部门部门预算绩效评价报告

部门（单位）基本情况
壤塘县宗科乡人民政府；机构性质：机关。机构地址：壤塘县宗科乡加斯满村。负责人：余晓。
（一）机构组成
宗科乡人民政府、宗科乡便民服务中心。
（二）机构职能
壤塘县宗科乡设6个内设机构。 
1、党政综合办公室。负责综合文秘、文电会务、党政印章管理、信息档案、机要保密等日常运转工作。承担安全、宣传、史志编纂、绩效考核、后勤保障、综合性文稿起草等综合协调工作。组织办理人大代表议案建议、政协委员提案和人大代表、政协委员的联络服务工作。督促指导政务服务、财政信息公开工作；指导和监督本行政区域内农村集体资产与村级财务管理工作；管理行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作；负责贯彻党和国家财经方针政策，严格执行行政法规和财经制度；负责组织和管理各项财政收入和支出，编制年度财政预决算并组织执行；负责国有资产和农村集体资金、资产的监督管理；协助有关机构代收代缴各类社会保障资金；负责管理政府性债务；负责审计和内审工作。 
2、党建工作办公室。负责基层党组织建设、流动党支部 
建设、党风廉政建设、反腐败等工作；负责研究和提出全乡基层组织建设的阶段性规划、意见及相关政策建议；研究、指导全乡党组织的设置和调整等工作；负责乡人民代表大会的组织工作，参与人民代表大会临时党组织工作；办理乡人民代表大会的审批手续，指导基层党组织及村民委员会换届选举工作。负责统筹本行政区域内党员和流动党员的发展、教育、管理和党费收缴工作，指导村党组织建设管理等工作。检查指导基层党组织坚持党的民主生活会制度，督促指导各支部领导班子民主生活会。负责宣传思想、意识形态、精神文明建设、干部人才队伍建设、机构编制管理、离退休人员管理、关心下一代等工作；负责深化改革、组织人事、纪检监察、巡察监督等工作。负责工会、共青团、妇联等群团组织行政管理工作。 
3、经济发展和乡村振兴办公室。负责贯彻执行国家及上级有关部门制定的经济法规、经济政策及各项指标、任务的传达，对本行政区域内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大决策提出意见及建议；负责统筹、协调、指导、配合开展、监督管理本行政区域内经济结构调整、项目建设、招商引资、旅游开发、移民搬迁等经济工作；负责农村土地承包和流转管理工作；负责乡村规划建设管理，统筹农村基础设施建设等工作。承担促进经济发展，培育新型农牧业经营主体，促进农牧民增收等职责；履行乡人民政府综合统计和农村经济统计职能，指导村级统计工作；负责本行政区域内人口普查、农业普查、经济普查等重大国情国力普查任务。负责指导农村经济发展、农牧业生产和农田基本建设；开展农村集体产权制度改革工作，负责本行政区域内农村集体经济组织管理；负责统筹协调乡村振兴战略实施有关工作，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；负责推动乡风文明建设等工作。 
4、维护稳定和基层治理办公室。负责本行政区域内社会治安综合治理、维护稳定、基层治理、统一战线、民族宗教、人民信访、防邪和网格化管理等相关工作；负责本行政区域内法治建设，配合开展调解和帮教管理，承担矛盾纠纷多元化解协调工作；协助司法机关开展打击违法犯罪和禁毒、扫黑除恶等活动。组织开展本行政区域内国防教育、军事设施保护、拥军优属、优抚慰问、兵役工作及预备役人员的登记统计等工作。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；负责流动人口、外来僧尼管理等工作。组织开展法治、综治、平安建设等宣传教育活动；负责基层综治干部和群防群治队伍的教育、培训和管理等工作；负责基层自治建设和民主法治建设，指导基层群众性自治组织规范化、制度化建设。 
5、社会事务和应急管理办公室。承担本行政区域内民政、教育、卫生健康、文化旅游、医疗保障、科学技术等社会管理事务；负责保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；负责未成年人保护等工作。承担土地空间、乡（村）规划、农房建设、农村宅基地、耕地保护管理等工作；承担乡道、村道建设规划编制；协助开展基础设施建设、农牧业产业发展、新村聚集点建设等项目的选址、用地等工作。负责应急管理体系建设和制度建设；承担本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查工作，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。负责组织、指导、协调防汛抗旱、森林草原防灭火、地质灾害防治、消防安全、卫生防疫、食品安全等防灾减灾日常工作；负责应急抢险和应急队伍建设、管理、培训、演习、应急设备和物资的储备、管理、应急值守等工作。协助气象主管部门开展气象灾害防御知识宣传、应急联络、信息传递、灾害报告和灾情调查等工作。负责农村老旧危房安全排查，落实农村老旧住房安全监管和住房安全宣传引导职责。负责城镇公用设施管理、秩序管理（户外广告空间资源和区位设置及外观形式等）、临时摊位和临时停车场的统一规划及管理等。 
6、生态环境保护和综合行政执法办公室。根据依法下放、授权或委托在本行政区域内实施自然资源、交通运输、村镇建设、生态保护、市场监管、卫生健康、乡村治理等方面的行政处罚权，以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。负责整合本行政区域内基层站所、派驻机构执法力量和资源，统一组织和指挥协调开展综合行政执法有关工作；协助行业主管部门负责日常巡查和发现问题、快速处置、案件移送以及社会监督等工作；负责城乡环境综合治理等工作，负责农村人居环境整治和管理等工作；配合相关部门组织开展工业、生活、生产、经营、农业等污染的监督检查和防控整治工作，指导本行政区域内生态农业、牧业建设。负责自然资源保护、水资源保护、水环境治理、生态环境保护等工作。参与重大生态破坏事件的调查处理。负责整合落实行政执法信息平台和行政执法监督网络平台建设等工作。
（三）人员概况
宗科乡行政编制22名，保留机关工勤人员控制数2名。事业编制数11名。宗科乡人民政府2025年12月在职34人，其中行政编制23人（含工勤），事业编制11人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
总收入3280.41万元；其中一般公共预算财政拨款收入为3239.14万元，其他收入31.27万元。
（二）部门财政资金支出情况
支出2487.87万元，其中基本支出894.64万元（人员经费支出839.82万元、日常公用经费支出54.82万元），项目支出1593.23万元。
2025年收入共实际收到3280.41万元，实际支出3280.41万元。
（三）结余分配和结转结余情况。2025年决算报表结转结余31.27万元

三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算总体绩效分析。宗科乡政府根据财政部颁布《行政单位内部控制规范》、《关于全部推进行政单位内部控制建设的指导意见》文件要求等法律法规及规章制度规定，结合单位实际情况，在对单位主要经济活动及业务流程梳理分析的基础上，初步建立覆盖本单位经济活动的内部控制体系，形成一系列的内部管理制度。主要包括有值班管理制度、档案管理制度、印章管理制度、会计核算管理制度、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、预算资金管理办法等内部管理制度,另还有公文管理制度、督查管理制度在建；以上相关管理制度合法、合规、完整，均得到了有效执行。
2、财务管理以及资金使用合规性
资金使用过程中严格按照单位财务管理制度要求执行，资金使用的合规性体现在：
（1）所有经费开支坚持财务审批制度，重大资金支出（日常公用经费在2万元及以上）由乡党组会研究决定。
（2）在报销经费时，经办人使用统一规范的审批单，在审批单上写明用途、经办人员、证明人员、财务室负责人、金额、报销日期、单据张数等内容。
（3）费用报销审批程序  
经办人填写《支出审批单》→由经办人签字→部门审核人签字→财务负责人确认签字→分管领导确认签字→乡长批准后，到财务室出纳处办理支付手续。
各个审批环节的具体职责：
财务室负责人及其分管领导对其发生的支出用途及金额的合法性、合理性、准确性负责，并对其财务室填写的支出审批单内容、大小写金额、票据张数进行审核。经济业务发生后，原则上在15天之内报账完毕。不得将几个经济事项的票据合并填报。
财务对提供的原始票据的合法性进行审核监督。审核发票是否真实合法、填写是否规范、印章是否齐全、报销金额与原始票据是否相符；审核是否符合审批程序；审核是否在预算额度内、在审计金额内按进度、按比例、按范围付款。对不符合规定的票据，财务室有权拒绝受理。
各审批领导审查财务收支的真实性、合法性、必要性，并在报销凭证上明确签署报销意见。
出纳人员对已经审批后的支出票据必须进行复核（复核票据张数、金额、审批程序），对不符合规定的票据有权拒绝支付并立即向机关领导报告。严格控制现金支付，原则上采用公务卡和转账结算。会计人员进行会计核算时，对不符合财经管理规定的票据有权拒绝接受并应立即报告。
3、财务监控有效性
财务室负责单位内控评价与监督工作，具体职责如下：负责制定单位内部控制监督评价相关制度；负责制订内部控制评价方案；负责组织对单位年度内部控制工作自评工作；负责对本单位风险管理工作的实施情况和有效性进行监督和检查；负责对各个部门各业务流程的执行情况进行监督和检查；审计科每年组织开展内部审计工作。
2025年宗科乡人民政府制定了预算管理制度，并按要求执行了监控职能。
4、完善了宗科乡人民政府资产管理办法
固定资产购置、出售、转让、内部转移或报废时，乡综合办公室备案并报送到县相关单位审核，审核同意后给财政所进行固定资产账务调整。我单位固定资产管理在单位负责人领导下，指定专人负责，各部门资产由使用人负责。相关管理的各环节，应严格执行各项制度，以确保国有资产的保值、增值，杜绝国有资产流失。
5、行政成本
“三公”经费支出情况：本年度“三公”经费预算数8.5万元，支出决算数8.15万元（其中公务用车运行维护费为8.15万元），因公出国（境）费支出决算数为0万元，公务接待费支出决算数为0万元。
6、政府采购
宗科乡人民政府采购共计167.09万元，其中政府采购货物支出167.09万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，均按政府采购法进行政府采购。

（二）结果应用情况
1、 自评质量
我乡根据《壤塘县财政局关于开展2025年度部门整体支出、项目支出、政府采购项目、乡村振兴衔接资金项目绩效评价自评工作的通知》，严格按照其相关规定，结合本单位实际情况开展自评，自评结果真实、可靠。
2、绩效目标公开和自评公开
宗科乡政府已经按财政要求在壤塘县人民政府网站中及时完成预算、决算、绩效目标等信息公开工作。
3、评价结果整改和应用结果反馈
经过绩效自评，发现我单位存在部门总体执行进度偏低，经费管理方面存在不足，资产管理不够规范等问题，我乡已明确相关责任人，进行了部门内部整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据《壤塘县2025年度宗科乡部门整体支出绩效评价指标体系表》评分，绩效评价结果为89分。见附表
（二）存在问题
1.预算编制不够精确，财政资金紧张，存在中期调整取消资金的情况。
2.公用经费控制率有待增加 ，由于财政资金紧张，公用经费不能及时按预算支付，导致部分公用经费未能使用。
3、资产管理有待增强。由于部分资产年限久远，相关资产台账不完善，资产管理难。
（三）改进建议
针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下： 
1.加强编制预算工作的能力，及时跟财政沟通资金用款进度，保障项目预算资金。
2.加强队伍建设及相关业务知识，提高预算编制的科学性及合理性,在下年度编制政府采购预算，为资金管理使用及绩效评价工作开展创造好条件。
3、规范资产使用和管理。根据《行政事业性国有资产管理条例》并结合我单位资产管理办法，固定资产购置、出售、转让、内部转移或报废时，乡综合办公室备案并报送到县相关单位审核，审核同意后给财政所进行固定资产账务调整；明确固定资产的分管职责；资产调拨及报废清理严格按照相关规定，严禁“先废后报”或“废而不报”。
4、提高单位内部对绩效管理的重视。严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化到每个干部身上，建立由长期、有效的绩效考核机制。

附表1

部门预算绩效自评打分表
	绩效评价指标指标分值
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标分值
	
	
	

	总体绩效（65分）
	履职效能
（15分）
	重点项目推进履职效果
	15
	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况
	13
	

	
	预算管理
（25分）
	预算编制质量
	8
	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性
	7
	

	
	
	单位收入统筹
	4
	部门统筹自有收入努力程度
	3
	

	
	
	支出执行管理
	6
	部门1至6月、1至10月预算执行情况
	5
	

	
	
	预算年终结余
	2
	部门整体年终预算结余情况
	1
	

	
	
	严控一般性支出
	5
	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息化建设和运维、课题经费、竞赛活动、规划编制一般性支出情况
	5
	

	
	财务管理
（10分）
	财务管理制度
	4
	部门财务管理制度建立情况
	4
	

	
	
	财务岗位设置
	2
	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求
	2
	

	
	
	资金使用规范
	4
	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定
	4
	

	
	资产管理
（9分）
	人均资产变化率
	3
	部门人均资产变化情况
	3
	

	
	
	资产利用率
	3
	部门资产超最低使用年限情况
	3
	

	
	资产管理
（9分）
	资产盘活率
	3
	部门闲置一年以上的资产盘活情况
	1
	

	
	采购管理
（6分）
	支持中小企业发展
	3
	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法
	2
	

	
	
	采购执行率
	3
	部门政府采购项目资金支付比例情况
	3
	

	项目绩效（35分）
	项目决策
（12分）
	决策程序
	4
	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序
	4
	

	
	
	目标设置
	4
	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配
	4
	

	
	
	项目入库
	4
	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库
	4
	

	
	项目执行
（12分）
	执行同向
	4
	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符
	4
	

	
	
	项目调整
	4
	部门预算项目是否采取对应调整措施
	3
	

	
	
	执行结果
	4
	部门预算项目预算执行情况
	4
	

	
	目标实现
（11分）
	目标完成
	4
	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况
	4
	

	
	
	目标偏离
	4
	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况
	4
	

	
	
	实现效果
	3
	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果
	2
	

	扣分项
（10分）
	被评价部门配合度
	-
	被评价对象工作配合情况
	89
	





附表2
部门整体支出绩效目标完成情况自评表
	
部门名称
	阿坝州壤塘县宗科乡人民政府

	年度部门整体预算
	资金总额
	财政拨款
	其他资金

	收入预算
	3280.41
	3239.14
	31.27

	支出预算
	3280.41
	3249.14
	31.27

	年度总体目标
	3280.41

	管理效率
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	指标设置参考值
	指标实际完成值

	
	
	
	
	
	三年
均值
	2023年
	2024年
	2025年
	

	
	成本指标
	预算管理
	财政拨款预算编制偏离度
	≤x%
	239.26%
	225.83%
	243.04%
	248.91%
	248.91%

	
	
	
	单位收入统筹度
	≥x%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	
	
	预算年终结余率
	≤x%
	8.27%
	9.48%
	8.49%
	6.85%
	6.85%

	
	
	
	一般性支出金额
	≤27.552万元
	x为上年一般性支出金额
	27.552万元

	
	
	财务管理
	财务管理规范
	优
	x为“优”“良”“中”或“差”
	良

	
	
	资产管理
	资产配置预算偏离度
	≤x%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	
	
	采购管理
	采购执行率
	≥x%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	履职效能
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值（包含数字及文字描述）
	

	
	产出指标
	数量指标
	政务服务事项办结率
		≥98%年度办理便民服务事项完成比例
	 年度办理便民服务事项办结率98%，群众办事效率高

	
	
	质量指标
	民生项目（如道路、饮水）完工率
	≥100%年度计划实施的民生工程完成情况
	年度计划实施的民生工程全部按期完工，完工率100%

	
	
	数量指标
	政策宣传覆盖率
	≥95%惠农政策、国家政策宣传覆盖行政村比例
	惠农政策、国家政策宣传实现行政村全覆盖，覆盖率95%

	
	效益指标
	社会效益指标
	村级集体经济增长率
	≥5%辖区内村集体经济年度收入增长情况
	辖区内村级集体经济年度收入实现稳步增长，完成年度目标

	
	
	社会效益指标
	基层治理与社会秩序稳定
	≥95%通过部门履职经费保障，扎实推进各项工作
	扎实推进基层治理、矛盾调解、隐患排查等工作，辖区社会秩序持续稳定

	
	
	社会效益指标
	公共服务保障水平提升
	≥96%有效保障辖区公共服务基层治理等工作有序开展，服务群众办事效率提升。
	有效保障辖区公共服务、便民办事、基层治理等工作有序开展，服务群众效率提升

	
	满意度指标
	满意度指标
	服务对象投诉率
	≤0.5%年度收到有效投诉占服务总量的比例
	年度内未收到有效投诉，服务对象投诉率为0% 



	附件1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	部门预算绩效评价指标体系
	

	绩效评价指标
指标分值
	指标解释
	评分方法
	评分说明
	评价方式
	评价属性
	评价标准
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	
	整体
评价
	样本
评价
	定性
评价
	定量
评价
	国家
标准
	行业
标准
	地方
标准
	申报
标准
	历史
均值
	样本
均值
	其他
标准
	

	总体绩效
（65分）
	履职效能
（15分）
	重点项目推进履职效果
	15
	日斯满巴碉房保护管理情况、重点项目的按期推进与完成情况、乡镇财政资金（含专项资金、政府采购资金）的使用合规性与拨付及时性
	比率分值法
	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。
	√
	√
	
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	
	
	公共服务供给履职效果
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	政策落实执行履职效果
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	风险防控与合规履职效果
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	年度重点任务完成履职效果
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	预算管理
（25分）
	预算编制质量
	8
	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性
	比率分值法
	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数。
	√
	
	
	√
	
	√
	√
	
	
	
	
	

	
	
	单位收入统筹
	4
	部门统筹自有收入程度
	比率分值法
	该项指标得分=（部门自有收入全年执行数÷部门自有收入年初预算数）×100%×2+（财政核定的综合补助比例÷按实际执行测算的综合补助比例）×100%×2。
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	

	
	
	支出执行进度
	6
	部门1至6月、1至10月预算执行情况
	比率分值法
	该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	√
	

	
	
	预算年终结余
	2
	部门整体年终预算结余情况
	比率分值法
	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	√
	

	
	
	严控一般性支出
	5
	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况
	比率分值法
	该项指标得分=基础分值+加分值。
1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。
2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	√
	√
	
	

	
	财务管理
（10分）
	财务管理制度
	4
	部门财务管理制度建立情况
	缺（错）项
扣分法
	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。
	
	√
	√
	
	
	
	√
	
	
	
	
	

	
	
	财务岗位设置
	2
	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求
	是否评分法
	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。
	
	√
	√
	
	
	
	√
	
	
	
	
	

	
	
	资金使用规范
	4
	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定
	缺（错）项
扣分法
	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。
	
	√
	√
	
	
	
	√
	
	
	
	
	

	
	资产管理
（9分）
	人均资产变化率
	3
	部门人均资产变化情况
	分级评分法
	部门人均资产变化率为X，省直行政事业单位人均资产变化率为N，则：X≤N，得1.5分；N＜X≤1.2N，得0.9分；1.2N＜X≤1.4N，得0.6分；X＞1.4N，得0.3分。部门人均资产增长率为X，同期省级财政收入增长率为N，则：X≤0，得1.5分；0＜X≤N，得0.9分；N＜X≤2N，得0.6分；X＞2N，不得分。
	
	√
	
	√
	
	
	√
	
	√
	√
	
	

	
	
	资产利用率
	3
	部门资产超最低使用年限情况
	分级评分法
	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，省直行政事业单位平均值为N，则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，省直行政事业单位平均值为N，则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。
	
	√
	
	√
	
	
	√
	
	√
	√
	
	

	总体绩效
（65分）
	资产管理
（9分）
	资产盘活率
	3
	部门闲置一年以上的资产盘活情况
	分级评分法
	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。
	
	√
	
	√
	
	
	√
	
	√
	
	
	

	
	采购管理
（6分）
	支持中小企业发展
	3
	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法
	是否评分法
	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。
	√
	√
	√
	
	√
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	采购执行率
	3
	部门政府采购项目资金支付比例情况
	比率分值法
	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。
	√
	√
	
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	

	项目绩效
（35分）
	项目决策
（12分）
	决策程序
	4
	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序
	比率分值法
	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。
	
	√
	
	√
	
	√
	√
	
	
	
	
	

	
	
	目标设置
	4
	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配
	比率分值法
	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。
	√
	√
	
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	

	
	
	项目入库
	4
	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库
	比率分值法
	该项指标得分=4-规定时间未入财政部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。
	√
	√
	
	√
	
	√
	√
	
	
	
	
	

	
	项目执行
（12分）
	执行同向
	4
	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符
	比率分值法
	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。
	
	√
	
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	

	
	
	项目调整
	4
	部门预算项目是否采取对应调整措施
	比率分值法
	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。
	
	√
	
	√
	
	√
	√
	
	
	
	
	

	
	
	执行结果
	4
	部门预算项目预算执行情况
	比率分值法
	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	

	
	目标实现
（11分）
	目标完成
	4
	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况
	比率分值法
	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。
	√
	√
	
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	

	
	
	目标偏离
	4
	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况
	比率分值法
	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。
	√
	√
	
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	

	
	
	实现效果
	3
	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果
	比率分值法
	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。
	
	√
	
	√
	
	√
	√
	
	
	
	
	

	扣分项
（10分）
	预算绩效存在问题
	-
	预算管理和绩效管理工作存在问题
	缺（错）项
扣分法
	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。
	√
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	√
	

	
	被评价部门配合度
	-
	被评价对象工作配合情况
	缺（错）项
扣分法
	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。
	√
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	√
	




附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
（注：部门需公开部门预算绩效自评报告和部门预算项目支出绩效自评表（2025年度），各下属单位需公开部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）。
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）为各部门在预算管理一体化系统绩效自评模块上传的表格，该表格应作为附表予以公开）




[bookmark: _Toc15396618]附件2
[bookmark: _Toc15160]壤塘县宗科乡项目2025年绩效评价报告

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。本项目总投资 1400 万元，资金来源为衔接资金。各部门批复文件、资金管理办法等均符合国家及地方相关政策规定，申报流程规范、审批程序合规。
（2） 项目绩效目标。
1.基建部分：新建标准化大棚 15000 ㎡，建设生产道路4500 平方米，实施防护工程 1000 米及配套附属设施。
2.采购部分：采购香菇栽培架、香菇菌包、水泵、全自
动注水机、全自动香菇筛选机、自动剪角机、汽油三轮车、手推平板车及配套附属设备。项目计划于 2025 年 7 月完工，通过项目实施扩大特色产业种植规模，提升种植标准化、机械化水平，增强产业承载能力和综合效益。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位：本项目计划投资 1400 万元，实际 批复资金 1400 万元，已拨付资金 1263.94 万元，资金到位 及时，符合项目建设进度需求，配套资金筹措（如涉及）能 力符合相关文件规定及项目建设要求。 
2、资金使用：本项目截至评价时点实际支出与资金拨付进度相匹配，资金开支范围严格限定于项目基建工程、设 备采购、附属设施建设等项目建设全过程，开支标准符合国 家及地方相关规定、项目资金管理办法及合同约定。
 （二）项目财务管理情况 项目实施过程中，严格按照国家会计制度、宗科乡财务 管理办法及项目专项资金管理规定，依法组织会计日常核算 工作，全面落实记账、复账、报账等管理流程，做到财务手 续完备、账目清晰准确。按期完成报账工作，及时登记会计 账簿，精准编制会计报表。项目严格执行财务管理制度，财 务处理及时规范，会计核算严谨合规，有效保障了项目资金 的安全、规范、高效使用。
 （三）项目组织实施情况 为保障项目顺利实施，成立了由乡党委副书记、乡长为 组长，相关单位负责人、村“两委”成员及业务骨干为成员 的项目建设领导小组，领导小组内部分工明确、责任层层压 实，为项目实施提供了坚实的组织保障和宽松的建设环境。 项目实施严格遵循工程建设管理相关规定及项目实施方案 要求，规范履行项目招投标、合同签订、施工监管、质量把 控、进度管控等流程。工程分阶段有序推进：第一阶段完成 项目前期调研、方案编制、招投标等开工准备工作；第二阶 段全面推进标准化大棚建设、生产道路铺设、防护工程施工 及相关设备采购工作；第三阶段开展项目收尾、竣工验收准 备工作，目前项目按计划推进，2025 年 7 月如期完工。 
三、目标完成情况（一）目标任务量完成情况 
项目截至评价时点，已按计划推进基建部分及采购部分 的相关任务。其中，标准化大棚建设、生产道路铺设、防护 工程施工等基建工作按进度有序开展；香菇栽培架、水泵等 部分设备已完成采购，整体任务量完成进度与项目时间节点 相匹配，现项目已完工。
（3） 目标质量完成情况 项目严格执行工程建设质量标准及设备采购质量规范， 通过全过程施工监理、阶段性质量验收、设备进场检验等多 重管控措施，保障项目建设质量。截至目前，已完成的基建 工程部分经检验均符合设计标准及质量要求；已采购的设备 均为合格产品，符合相关技术参数标准。 
（4） 目标进度完成情况 对照项目既定进度计划，截至评价时点，壤塘县宗科乡 特色产业种植基地大棚扩建项目各项建设任务按时间在 2025 年 7 月如期完工。 
三、项目效益情况 本项目建成后，将进一步扩大宗科乡特色产业种植规模， 提升种植基地的标准化、机械化水平，有效降低农户种植劳 动强度，提高生产效率和产品品质。项目将辐射带动周边村 农牧民增收致富，同时壮大村集体经济规模，增强乡村产业 发展活力。 
五、问题及建议
 （一）存在的问题无 
（二）相关建议 无
（二）预设问题及评价重点。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	壤塘县宗科乡特色产业
种植基地大棚扩建项目
	项目负责人  
及电话
	余晓

	
	
	
	

	
	
	
	

	主管部门
	县科农局
	实施单位
	宗科乡人民政府

	
	
	
	

	
	
	
	

	资金情况          （万元）
	
	全年预
算数
（A)
	全年执行数（B)
	分值
	执行率
(B/A)
	得分

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	年度资金总额:
	1400
	1263.94
	5
	90%
	4

	
	
	
	
	
	
	

	
	其中：本年财政
	1275
	1263.94
	5
	99%
	4

	
	
	
	
	
	
	

	
	 其他资金
	
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	年初设定目标
	年度总体目标完成情况综述

	
	
	

	
	
	

	
	1.基建部分：新建标准化大棚15000㎡，生产
道路4500平方米，防护工程1000米及附属）
。2.采购部分：香菇栽培架、香菇菌包、水
泵、全自动注水机、全自动香菇筛选机、自
动剪角机、汽油三轮车、手推平板车及附属
	1.基建部分：新建标准化大棚15000㎡，生产道
路4500平方米，防护工程1000米及附属）。2.
采购部分：香菇栽培架、香菇菌包、水泵、全
自动注水机、全自动香菇筛选机、自动剪角机
、汽油三轮车、手推平板车及附属工程。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	绩效
指标
	一级指
标
	二级指标
	工程。
三级指标
	分值
	全年指标值
	全年实际值
	得分
	未完成原因及
拟采取的改进
措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指
标（50
分）
	数量指标
	新建标准化大棚
	10
	≤15000平方米
	≤
15000
平方米
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	铅丝笼堡坎
	10
	·=1000米
	·=100
0米
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	购买菌包
	10
	·=860000个
	·=860
000个
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	项目验收合格率
	10
	≥98%
	≥98%
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指
标（30
分）
	经济效益指标
	预计实现年收益
	10
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	≥30万
元
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	项目带动群众务工人数
	10
	≥300人次
	≥300
人次
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	项目设施使用年限
	10
	≥5年
	≥5年
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度
指标（5
分）
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
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	≥98%
	≥98%
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指
标
（5分）
	经济成本指标
	项目总投资控制
在财政预算内
	5
	≤1400万元
	≤1400
万元
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总分
	100
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壤塘县优势特色产业乡镇建设-中蜂产业 发展项目（二期）自评报告

为全面总结壤塘县优势特色产业乡镇建设-中蜂产业发 展项目（二期）实施成效，客观评估项目采购流程规范性、 资金使用合规性及对中蜂产业安全越冬、提质增效的支撑作 用，根据相关工作部署。现将自评情况详细报告如下： 
1、 项目概况 
（1） 项目名称 壤塘县优势特色产业乡镇建设-中蜂产业发展项目（二 期） 
（2） 项目性质 采购类项目，核心内容为中蜂产业发展所需各类物资采 购，无工程建设环节，聚焦提升中蜂养殖越冬保障、疫病防 控及安全生产能力。 
（3） 采购内容 项目精准对接中蜂养殖关键需求，采购物资涵盖六大类， 具体包括：1.越冬保障类：越冬饲料、蜂箱保温罩（具备防 风、防雪、防水功能）；2.疫病防控类：防治蜂的药物、消 毒用品；3.安全防护类：防野生动物用品（防熊喷雾、强光手电、铜锣、太阳能夜间驱兽器、红外热成像仪、太阳能高 压脉冲电子网围栏）；4.蜂箱维护类：修补蜂箱的钉子、木 板、蜂蜡（用于补缝隙防漏风）。所有采购物资均贴合壤塘 县高原环境下中蜂养殖的实际需求，为产业稳定发展提供全 方位物资保障。 
（4） 投资及资金使用情况 本项目总投资 45 万元，通过公开招标确定中标价为 44.16 万元。截至项目验收完成，已按中标价足额支付 44.16 万元采购资金，资金支付及时、合规，无截留、挤占、挪用 等情况。 
（5） 项目实施时间 项目于 2025 年 11 月 17 日完成开标工作，随后有序推 进物资采购、交付等工作，2025 年 12 月 8 日顺利完成项目 验收，全流程高效推进，符合项目实施计划要求。 
2、 项目建设必要性及意义 本项目是壤塘县深耕优势特色产业、推动中蜂产业规模 化高质量发展、助力乡村产业振兴的重要举措。壤塘县地处 高原，冬季寒冷漫长、风雪频繁，且野生动物活动频繁，中 蜂养殖面临越冬成活率低、疫病防控压力大、野生动物侵袭 风险高等突出问题，严重制约了中蜂产业的稳定发展和效益 提升。一方面，优质越冬饲料和保温罩是保障中蜂安全越冬 的关键，能有效降低低温冻害对蜂群的影响；另一方面，疫 病防控药物、消毒用品可提升蜂群健康水平，减少疫病发生； 防野生动物用品则能筑牢养殖安全防线，避免野生动物侵袭造成的损失。本项目通过精准采购上述关键物资，可全面补 齐中蜂产业发展短板，提升养殖规范化、安全化水平，增强 产业抗风险能力，为中蜂产业提质增效、带动养殖户增收奠 定坚实基础，助力优势特色产业乡镇建设提质增效。 
3、 项目实施情况自评 
（1） 规范组织采购，保障流程合规 
项目严格遵循《中华人民共和国政府采购法》等相关法 律法规，规范推进采购全流程工作。
一是精准制定采购方案， 结合壤塘县中蜂养殖实际需求，明确各类采购物资的规格、 参数、质量标准及验收要求，确保采购物资精准适配产业发 展需求；
二是公开透明组织招标，委托具备相应资质的采购 代理机构，通过公开招标方式选定供应商，2025 年 11 月 17 日顺利完成开标、评标工作，确定中标供应商，采购过程全 程公开公示，接受社会监督，保障了采购的公平性、公正性； 
三是强化合同管控，与中标供应商签订规范的采购合同，明 确物资交付时间、质量标准、付款方式及违约责任等关键条 款，为项目顺利推进提供法律保障。 
（2） 严格物资验收，确保质量达标 物资到货后，实施单位组织专业技术人员、采购代理机 构及供应商成立联合验收小组，严格对照采购合同、招标文 件及质量标准开展全面验收工作。针对不同类型物资采取针 对性验收措施：对越冬饲料核查其营养成分、保质期等关键 指标；对蜂箱保温罩测试其防风、防雪、防水性能；对防治 蜂的药物、消毒用品核查其生产资质、有效期及成分含量；对防野生动物用品逐一测试其使用性能，确保各类物资均能 满足高原中蜂养殖的特殊要求。经全面核查，本次采购的所 有物资均符合合同约定及相关质量标准，验收合格，为后续 投入使用筑牢质量基础。     
（3） 高效推进交付，保障及时投用 项目实施单位与中标供应商密切协同，明确物资交付时 间节点及运输方案，确保物资在高原冬季来临前及时送达各 养殖点。针对壤塘县部分养殖点地处偏远、运输不便的问题， 提前规划运输路线，协调解决物资转运难题，保障所有采购 物资于验收前全部精准送达指定地点并完成清点交接。2025 年 12 月 8 日，项目顺利通过验收，物资及时投入使用，有 效衔接中蜂越冬防护工作，避免因物资延误影响养殖安全。 
（4） 强化资金管理，确保使用规范 项目资金管理严格遵循“专款专用、公开透明、全程监 管”的原则，保障资金使用合规高效。一是建立专项资金台 账，实行单独核算，明确资金使用范围仅限项目采购相关支 出，杜绝截留、挤占、挪用等违规行为；二是严格资金支付 流程，在物资验收合格后，凭采购合同、验收报告、发票等 完整凭证，按中标价足额支付 44.16 万元采购资金，资金支 付精准对应项目进度；三是加强资金使用核查，定期对资金 支出凭证、采购档案等资料进行梳理核查，确保资金使用全 程可追溯、可监督。 四、项目实施成效自评 
（1） 越冬保障能力显著提升，蜂群存活率提高越冬饲料和蜂箱保温罩的及时投入使用，有效解决了高 原冬季中蜂越冬的核心难题。优质越冬饲料为蜂群提供充足 营养，防水防风防雪保温罩则为蜂箱构建了稳定的越冬环境， 显著降低了低温、风雪对蜂群的侵袭风险。预计可使中蜂越 冬存活率提升 25%以上，减少蜂群损失，为来年蜂群繁殖和 产蜜量提升奠定基础。 
（2） 疫病防控体系完善，养殖安全性增强 防治蜂的药物、消毒用品的全面配备，提升了中蜂疫病 常态化防控能力。养殖户可通过科学使用防疫药物和消毒用 品，有效预防和控制蜂群常见疫病发生，降低疫病传播风险； 同时，蜂蜡、钉子、木板等维护物资保障了蜂箱及时修补， 避免缝隙漏风影响蜂群生存，进一步提升了养殖规范化水平 和蜂群健康质量。  
（3） 安全防护防线筑牢，养殖损失大幅减少 防熊喷雾、太阳能驱兽器、电子网围栏等防野生动物用 品的投入使用，构建了多层次、全方位的养殖安全防护体系。 有效遏制了野生动物对蜂群的侵袭，尤其降低了熊等大型野 生动物破坏蜂箱、捕食蜜蜂的风险，预计可减少野生动物造 成的养殖损失 30%以上，保障了养殖户财产安全，增强了养 殖户发展中蜂产业的信心。 
（4） 产业发展信心提振，带动增收成效初显 项目的顺利实施解决了中蜂养殖户的后顾之忧，显著提升了 产业抗风险能力，让养殖户看到了中蜂产业的发展潜力，进 一步激发了养殖积极性。蜂群存活率和产蜜量的提升将直接增加养殖户收入，同时，规范化养殖模式的推广也有助于提 升壤塘中蜂产品的品质和市场竞争力，为后续产业规模化发 展、品牌化打造奠定基础，助力优势特色产业带动乡村振兴。
4、 存在的问题 （一）养殖户物资使用技能有待提升 部分养殖户尤其是老年养殖户，对新增的防野生动物用 品操作不够熟练，对防疫药物、消毒用品的科学使用方法掌 握不足，可能影响物资使用效果，未能充分发挥其最优效益。 （二）物资后续管护机制需健全 项目验收后，各类采购物资的后续管护责任虽已初步明 确，但尚未建立系统的长效管护机制。部分易损耗物资（如 防熊喷雾、消毒用品）的补充更换流程、大型防护设施（如 电子网围栏）的日常维护等缺乏明确规范，可能影响物资长 期稳定使用。 （三）产业协同发展能力不足 项目聚焦物资采购保障，对中蜂产业后续的技术培训、 产品加工、市场对接等环节支撑不足。养殖户在蜂产品加工、 品牌打造、销售渠道拓展等方面仍存在短板，制约了产业附 加值提升和增收潜力释放。 
六、改进措施及下一步工作计划 组织开展专项技能培训班，邀请专业技术人员、养殖能 手现场授课。重点培训防野生动物用品的操作规范、防疫药 物及消毒用品的科学使用方法、蜂箱维护技巧等内容，通过理论讲解与实操演练相结合的方式，确保养殖户熟练掌握各 类物资使用技能，充分发挥物资保障作用。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	壤塘县优势特色产业乡镇建设-
中蜂产业发展项目（二期）
	项目负责人
	余晓

	
	
	
	

	
	
	
	

	主管部门
	县科农局
	实施单位
	宗科乡人民政府

	
	
	
	

	资金情况（万元）
	
	全年预
算数
（A)
	全年执行数（B)
	分值
	执行率
(B/A)
	得分

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	年度资金总额:
	45
	44.16
	5
	97%
	5

	
	
	
	
	
	
	

	
	其中：本年财政拨款
	45
	44.16
	5
	97%
	4

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	 其他资金
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	年初设定目标
	年度总体目标完成情况综述

	
	
	

	
	采购越冬饲料、蜂箱保温保温罩(防风、防雪、防水)、防治蜂的
药物、消毒用品、防野生动物用品(防熊喷雾、强光手电、铜锣
、太阳能夜间驱兽器、红外热成像仪、太阳能高压脉冲电子网围
栏)、修补蜂箱的钉子、木板、蜂蜡(补缝隙防漏风)。
	采购越冬饲料、蜂箱保温保温罩(防风、防雪、防水)、防治蜂的药物、消毒用品、防野生动物用品(防熊喷雾、强光手电、铜锣、太阳能夜间驱兽器、红外热成像仪、太阳能高压脉冲电子网围栏)、修补蜂箱的钉子、木板、蜂蜡(补缝隙防漏风)。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	绩效
指标
	一级指
标
	二级指标
	三级指标
	分值
	全年指标值
	全年实际值
	得分
	未完成原因及
拟采取的改进
措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	越冬饲料
	5
	0
	0
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	蜂箱保温保温罩
	5
	0
	0
	5
	

	
	
	
	防治蜂的药物
	5
	0
	0
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	防野生动物用品
	5
	0
	0
	5
	

	
	
	
	修补蜂箱
	5
	0
	0
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	工程项目验收合格率
	10
	≥99%
	≥99%
	10
	

	
	
	
	采购蜂箱保温罩等
	10
	≥99%
	≥99%
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	该项目质量年格
	5
	≤4个月
	≤4个月
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	项目资工金拨付率
	5
	≥97%
	≥97%
	5
	

	
	
	成本指标
	项目实际完成总投资
	5
	≤45万元
	≤45万元
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	带动增加贫困人口就业
	5
	≥8人
	≥8人
	5
	

	
	
	
	[bookmark: _GoBack]项目示范带动人数农户数量
	5
	≥3户
	≥3户
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	经济效益
	预计实现年收益
	5
	≥10万元
	≥10万元
	5
	

	
	满意度
指标
	指标服务对象满意度指标
	受益贫困人口满意度
	5
	≥97%
	≥97%
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	农业经营主体满意度
	5
	≥96%
	≥96%
	5
	

	
	
	
	科技服务、技术指导等
	5
	≥96%
	≥96%
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	满意
	度
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总分
	100
	
	
	99
	

	
	
	
	
	
	














壤塘县宗科乡
宜居宜业和美乡村农旅产业 配套基础设施建设项目绩效自评报告

1、 项目概况 
（1） 项目资金申报及批复情况 本项目总投资 500 万元，资金来源为乡村振兴衔接资金 300 万元、绵阳援建资金 200 万元。各部门批复及资金管理 办法等均符合相关规定。 
（2） 项目绩效目标 一是建设路基及路堑防护挡墙 13 处，共计约 1000 米， 平均高度 4.5 米；二是实施桥涵工程维修加固 5 处及安全防 护措施；三是维修入户路 1.5 公里；四是新建安全饮水 4 公 里；五是完成其它零星附属工程。建设地点覆盖宗科乡加斯 满村、伊冬村、卧龙村，通过项目实施完善农旅产业配套基 础设施，助力宜居宜业和美乡村建设。  
（3） 项目资金申报相符性 项目申报内容与农旅产业配套基础设施建设的具体实 施内容相符，申报目标紧密契合宗科乡和美乡村建设及农旅 融合发展需求，合理可行。 
2、 项目实施及管理情况 
（1） 资金计划、到位及使用情况1、资金计划及到位：本项目计划投资 500 万元，实际 批复 500 万元，其中乡村振兴衔接资金 300 万元、绵阳援建 资金 200 万元。 2、资金使用：本项目实际支出与项目建设进度相匹配 拨付 409.34 万元，资金开支范围、标准均用于项目建设过 程中，支付进度按照合同按期支付，支付依据合规合法，资 金支付与预算相符。其中，发放劳务报酬 50 万元，占中央 财政衔接资金的 11.00%，符合推广以工代赈项目资金投向要 求。
（2） 项目财务管理情况 按照国家会计制度、宗科乡财务管理办法的规定，依法 组织会计日常核算、记账、复账、报账，做到手续完备，账 目清楚。按期报账，登记会计账簿，编制会计报表。对照项 目资金管理办法，本项目严格执行财务管理制度、财务处理 及时、会计核算规范。 
（3） 项目组织实施情况 成立了由乡党委副书记、乡长余晓为组长，相关单位负 责人为成员的建设项目领导小组，领导小组分工明确，责任 到人，为项目的实施提供宽松的环境和组织保证。工程按计 划分阶段推进，已于 2025 年 7 月完工。 
3、 目标完成情况 
（1） 目标任务量完成情况 项目实际投资 500 万元，已完成全部计划目标任务：一 是建成路基及路堑防护挡墙 13 处，共计约 1000 米，平均高度 4.5 米；二是完成桥涵工程维修加固 5 处及安全防护措施； 三是维修入户路 1.5 公里；四是新建安全饮水 4 公里；五是 完成其它零星附属工程。建设地点全面覆盖宗科乡加斯满村、 伊冬村、卧龙村。 
（2） 目标质量完成情况 已完成的路基及路堑防护挡墙、桥涵维修加固、入户路 维修、安全饮水工程及零星附属工程等全部建设内容，均符 合相关质量标准及设计要求，目标质量完成率≥99.99%。 
（3） 目标进度完成情况 对照预定进度计划，壤塘县宗科乡宜居宜业和美乡村农 旅产业配套基础设施建设项目实际完成进度率=100%，已于 2025 年 7 月如期完工。 四、项目效益情况 项目覆盖 3 个村，其中伊冬村 111 户 478 人（含脱贫户 15 户 72 人），加斯满村 321 户 1454 人（含脱贫户 45 户 194 人），卧龙村 225 户 958 人（含脱贫户 43 户 147 人）。该 项目的实施有效完善了宗科乡农旅产业配套基础设施，提升 了区域交通通行能力和饮水安全保障水平，为农旅融合发展 奠定了坚实基础；同时充分带动了乡内农牧民群众剩余劳动 力就近务工，通过发放劳务报酬 31.5 万元增加了群众收入， 大幅提升了群众的幸福感和获得感，助力宜居宜业和美乡村 建设。 
4、 问题及建议
（1） 存在的问题：无
（二）相关建议：无

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	壤塘县宗科乡宜居宜业和美乡村农旅产业配套基础设施建设项目
	项目负责人  
及电话
	余晓

	
	
	
	

	
	
	
	

	主管部门
	县科农局
	实施单位
	宗科乡人民政府

	
	
	
	

	
	
	
	

	资金情况          （万元）
	
	全年预
算数
（A)
	全年执行数（B)
	分值
	执行率
(B/A)
	得分

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	年度资金总额:
	500
	422.14
	
	84%
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	其中：本年财政拨款
	422.14
	409.47
	10
	97%
	7

	
	 其他资金
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	年初设定目标
	年度总体目标完成情况综述

	
	
	

	
	路基及路堑防护挡墙13处，共计约1000米，平均高度4.5米；桥涵工程维修加固5处及安全防护措施。维修入户路1.5公里，新建安全饮水4公里,及其它零星附属工程。
	路基及路堑防护挡墙13处，共计约1000米，平
均高度4.5米；桥涵工程维修加固5处及安全防
护措施。维修入户路1.5公里，新建安全饮水4
公里,及其它零星附属工程。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	绩效
指标
	一级指
标
	二级指标
	三级指标
	分值
	全年指标值
	全年实际值
	得分
	未完成原因及
拟采取的改进
措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指
标（50
分）
	数量指标
	路基及路堑防护挡墙点位
	5
	·=13处
	·=13
处
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	路基及路堑防护挡墙长度
	5
	≥1000米
	≥1000
米
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	路基及路堑防护挡墙平均
高度
	5
	≥4.5米
	≥4.5
米
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	桥涵工程维修加固
	5
	·=5处
	·=5处
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	维修入户路
	5
	·=1500米
	·=150
0米
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	新建安全饮水
	5
	·=4000米
	·=400
0米
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	5
	·=100%
	·=100
%
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	项目建设工期(2025年4月
-10月)
	10
	≤7个月
	≤7个
月
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	项目实际完成总投资
	5
	≤500万元
	≤500
万元
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指
标（30
分）
	社会效益
指标
	为当地老百姓提供就近务
工岗位
	10
	≥40个
	≥40个
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	经济效益
指标
	带动脱贫人口年增收
	10
	≥1万元
	≥1万
元
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影
响
	项目设施使用年限
	10
	≥3年
	≥3年
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分
	服务对象
满意度指
标
	受益群众满意度
	10
	≥98%
	≥98%
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	）
总分
	100
	
	
	97
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一、收入支出决算总表
[bookmark: _Toc15396620]二、收入决算表
[bookmark: _Toc15396621]三、支出决算表
[bookmark: _Toc15396622]四、财政拨款收入支出决算总表
[bookmark: _Toc15396623][bookmark: _Toc15396624]五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
[bookmark: _Toc15396625]七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
[bookmark: _Toc15396626]八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
[bookmark: _Toc15396627]九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
[bookmark: _Toc15396628]十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
[bookmark: _Toc15396629]十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
[bookmark: _Toc15396630]十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
[bookmark: _Toc15396631]十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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